瑶民〔2019〕51号

关于印发《瑶海区养老院服务质量建设2019年专项行动实施方案》的通知

各镇、街、开发区，各养老机构：

为持续深入贯彻落实2016年习近平总书记在中央财经领导小组第14次会议上关于提高养老院服务质量的重要指示精神，按照国家、省和市各级文件部署，结合我区实际，区民政局、区园林绿化管理中心、区卫健委、区市监局、区应急管理局、区消防救援大队联合制定了《瑶海区养老院服务质量建设2019年专项行动实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

区民政局                 区卫生健康委员会

区市场监督管理局         区应急管理局

区园林绿化管理中心       区消防救援大队

2019年8月7日

瑶海区养老院服务质量建设

2019年专项行动实施方案

为持续深入贯彻落实2016年习近平总书记在中央财经领导小组第14次会议上关于提高养老院服务质量的重要指示精神，根据民政部、国家卫生健康委、应急管理部、市场监管总局《关于做好2019年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》（民发〔2019〕52号）、《安徽省养老院服务质量建设2019年行动实施方案》（皖民福字〔2019〕47号）、《合肥市养老院服务质量建设2019年专项行动实施方案》（合民〔2019〕69号）等文件，2019年继续在全区开展养老院服务质量建设专项行动，加快建立健全高质量发展长效机制，着力提升全区养老院安全管理和服务水平。为确保专项行动扎实有序推进，结合我区实际，制定如下方案。

本方案所指养老院，是指为老年人提供集中居住和照料服务的机构。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于养老院服务质量建设重要指示精神和党中央、国务院、省委省政府高质量发展决策部署，以“清隐患、防风险，补短板、促达标，转机制、提质量”为主要任务，着力防范和化解养老服务领域重大风险，持续推进全区养老机构服务质量迈入长效机制建设新阶段。具体目标是：到2019年9月底，养老机构涉及消防安全重大风险隐患全部整治到位；年底前，全面清除养老机构已排查出的重大风险隐患，在此基础上实现60%养老机构符合《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）国家标准；启动实施养老机构等级评价示范工程，推出一批星级示范养老机构，全区养老机构服务质量持续改善。

二、主要任务

（一）着力开展重大风险隐患清除攻坚行动。各养老机构要针对《全国养老院服务质量大检查指南》中28项指标涉及养老机构运营服务中的重大风险隐患（见附件1），开展安全隐患排查，列出不合格的隐患清单，由区民政部门通报相关部门。养老机构应配备消防安全管理人员；有消防控制室的，应配备足量的值班人员且值班人员应持证上岗。养老机构应重视燃气安全管理，配备燃气管理人员，具备条件的养老机构宜优先使用管道天然气。同时，要按照省、市安委会及民政系统关于“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动部署要求，落实消防“三自主两公开一承诺”主体责任，上报消防安全自查情况和整改措施。对存在9类突出消防安全问题及专项行动中涉及的消防安全指标不达标的养老机构，民政部门、消防救援部门及属地街镇开发区按照“一地一策”“一院一案”要求进行整治，对存在重大风险隐患、逾期不改正的养老机构，责令停业整顿；情节严重的，依法取缔、关停、撤并。按照“市不漏乡(街)、县不漏院、乡(街)不漏项”的要求，市级民政部门、消防救援部门将通过组织联合督查、交叉检查等方式，开展养老机构重大消防风险“百日会战”，对各养老院消防安全隐患整治情况进行督查，确保9月底前全部整治到位。

（二）实施《养老机构服务质量基本规范》达标工程。已经清除重大风险隐患的养老机构，要对照《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）国家标准开展自查整改，提升服务质量。经相关部门或第三方评估验收后，公布达标养老机构，不达标养老机构须进一步整治提升。年底前，要实现60%养老机构符合《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）国家标准。

（三）启动实施养老机构等级评价示范工程。按照民政部和市场监管总局统一部署，贯彻落实《养老机构等级划分与评定》国家标准。2019年下半年，启动养老机构等级评价工作，鼓励符合条件的养老机构参加等级评价。组织相关人员参加省级开展的对等级评价标准、细则和相关政策的培训。加强对参评养老机构的培训指导，涉及消防安全、医疗卫生、特种设备安全、食品安全等专业的，消防救援、卫生健康、市场监管等部门应予以支持。力争培育一家五星级养老机构、一到两家四星或三星级养老机构、一家二星级养老机构，发挥等级评定示范效应，推动形成养老机构等级管理长效机制。

（四）开展“保健”市场乱象整治和非法集资风险排查。 养老机构要主动开展“保健”市场乱象整治、非法集资风险自查，严禁向老年人推销“保健”产品服务或为其他经营主体推销活动提供支持。养老机构应向入住老年人经常开展“保健”知识宣传，鼓励养老机构和入住老年人投诉举报反映“保健”产品虚假宣传及非法集资问题线索，及时通报有关部门依法处置。严禁养老机构向入住老年人非法集资。市场监管部门要加强对养老机构和老年人“保健”产品消费欺诈行为的查处力度，切实保护入住老年人合法权益。

（五）进一步提升养老机构医疗卫生服务质量。卫生健康部门要根据医养结合机构医疗卫生服务质量检查及养老院服务质量专项行动中排查出来的问题，下大力气逐一整改，消除隐患，确保养老机构内设医疗机构医疗卫生服务质量和安全。完善各类养老机构与各级医疗机构建立合作机制，150张床位的养老机构内设医务室或护理站比例达到80%以上，确保入住养老机构的老年人得到及时有效的医疗卫生服务。

（六）进一步加强养老服务队伍建设。完善养老服务人才的培养、使用、评估和激励机制，提升养老服务人才队伍素质。组织参加省市养老服务从业人员消防安全、医疗卫生、特种设备安全、食品安全等各类专业培训学习。区相关部门在组织本系统业务培训时，应将养老机构相关人员纳入培训范围。按照《合肥市养老护理岗位工作人员学费补偿和入职奖补试行办法》（合民〔2018〕274号），落实养老机构中从事康复护理等养老服务一线工作满3年的中等职业技术学校（技工学校）毕业生，高等院校全日制毕业生，技工院校全日制高级工班、预备技师班毕业生，从事一线养老护理工作累计满4年以上（含4年）的养老护理岗位工作人员的学费补偿、入职奖补。

（七）加快特困人员护理能力建设。进一步落实安徽省《加快提升失能半失能特困人员养护能力建设行动计划（2018-2020年）》和合肥市《聚焦弱有所扶加快提升失能半失能特困人员养护能力建设行动计划（2018-2020年）》，推进现有设施改造升级，以满足生活不能自理特困人员养护需求为目标，整体提升护理型床位、无障碍设施、应急呼叫系统等水平，提升特困人员照料护理能力和水平。属地街道办事处（镇政府）要加大农村特困供养服务机构（农村敬老院）安全设施设备投入，促进特困供养机构护理能力地区间均衡发展，提高农村敬老院兜底保障能力。2019年底，全区生活不能自理特困人员集中供养率达到50%。

（八）实施民办养老机构消防安全达标工程。启动实施民办养老机构消防安全达标工程，各级福利彩票公益金对社会办养老机构消防改造达标给予适当奖补。建立完善消防安全责任体系，明确民办养老机构消防安全主体责任。消防救援机构要认真履行对养老机构消防监督管理责任，依法对养老机构消防安全工作开展执法监督，及时督促养老机构整改消防安全隐患。

（九）加强养老机构综合监管。做好养老机构备案工作，切实加强养老机构的事中事后监管，同时将相关优惠政策与备案、基本规范达标、强制性标准达标挂钩。建立信息互通机制，市场监管部门要及时将养老机构新设立信息通过市场监管共享平台推送给民政部门，民政部门通过查询共享平台、备案及其他渠道掌握的新成立养老机构，在掌握相关信息后10个工作日内，对其开展现场检查指导，指导督促其在全国养老机构业务管理系统填报相关情况；不具备消防、医疗卫生、食品经营许可条件的，及时通报相关部门依法处置；不符合《养老机构管理办法》或存在风险隐患的，立即督促整改。

（十）及时更新全国养老机构业务管理系统数据。各养老机构要高度重视系统数据填报工作，及时将整改情况录入系统，确保整改涉及的指标及时更新；民政部门安排专人负责将养老机构的核查结果在2日内录入系统，体现整治成效。新成立养老机构要设立账户并填报数据，已撤并和暂停服务的养老机构要及时更新运营状态，严格审核养老机构填报信息。

三、实施步骤

（一）安排部署阶段（6月30日前）

制定实施方案，进行全区养老院服务质量建设专项行动动员。养老机构服务质量建设专项行动领导小组按实施方案要求，明确各部门任务分工、细化工作措施、广泛组织发动养老机构，结合实际迅即开展专项行动。

（二）组织实施阶段（6月下旬至9月底）

1.6月30日之前完成养老机构重大风险隐患排查汇总，形成隐患清单、整改清单，报送卫生健康、消防救援、市场监管部门。

2．6月底之前会同相关部门研究清除养老院重大风险隐患整治方案，列出时间表、责任人，对难以整治达标的养老机构，提请政府依法取缔、关停、撤并。

3．8月上中旬联合消防救援部门完成对辖区内养老机构消防安全隐患整改情况进行督查，并适时组织互查；8月中下旬按照省级部署接受消防安全隐患整治市市互查。9月10日前，区民政部门、消防救援部门向市级部门上报养老院消防安全隐患整治完成情况，以及需要提请省级人民政府集中研究解决消防前置问题的辖区内养老机构台账。

4. 6月20日前将开展非法集资排查整治情况报市级民政部门（内容主要包括排查整治工作及成效、行业现状、风险情况、存在突出问题和意见建议）。

5.9月底前市级民政部门将向社会公布第一批符合《养老机构服务质量基本规范》国家标准的养老机构名单。

（三）总结推广阶段（10月至年底）

1.10月底前，接受市民政部门结合“双随机、一公开”工作对养老机构整改情况进行抽检，向社会公布第二批符合《养老机构服务质量基本规范》国家标准的养老机构名单。

2．11月中旬根据权限公布符合《养老机构等级划分与评定》国家标准的等级养老机构名单。

3.11月15日前，将专项行动情况进行全面总结，形成总结报告报市级民政部门。

4.12月上旬，总结分析工作成效，宣传推广一批先进典型。

四、职责分工

（一）养老院

对照《全国养老院服务质量大检查指南》中28项涉及重大安全隐患指标、9类消防安全突出问题及《养老机构服务质量基本规范》，逐项自查整改，属于自身整改的，明确整改措施、时限和责任人；自身难以整改且属于政府管理部门职责的，如实向主管部门报告；如实填报“全国养老机构业务管理系统”并实时更新。

（二）属地街道办事处（镇政府、开发区管委会）

负责对本级举办的养老院存在的安全隐患、服务质量问题整改进行督查，属于本级解决的问题，明确整改措施、时限和责任人；对辖区内未经许可的养老院有关情况如实上报区级工作协调小组；配合有关部门取缔、关停非法养老院。

（三）区级工作协调小组

负责对辖区内养老院存在的安全隐患、服务质量问题整改情况进行核查评估，督促整改落实，将核查情况填报“全国养老机构业务管理系统”；对养老院自查自纠的问题进行分析梳理，属于区级层面的问题，明确整改措施、时限和责任人；属于市、省解决的问题，如实逐级上报；召开协调会议解决消防许可前置手续问题和其他问题；组织进行检查互查，对整改后仍达不到许可条件的养老院，组织部门联合执法予以关停并转；工作情况及时报上级工作协调小组和区委区政府。

（四）各相关部门

各相关部门按照职责分工，对照检查指标，做好有关业务指导和培训、日常监管和查处、集中督查检查等项工作。

民政部门按照权限负责养老院法人登记、备案和日常监管工作，牵头组织开展养老院服务质量检查和整治，对违反违法违规的行为依法进行处罚。牵头开展养老机构等级评价。

绿化园林管理部门负责养老院燃气安全监管工作，加强养老院燃气安全检查和安全隐患整治工作。配合民政部门开展养老机构等级评价。

卫生健康部门负责养老院开办医疗机构的许可（备案）和日常监管工作，加强养老机构内设医疗机构的业务指导和培训，与民政部门联合推动建立健全医疗机构与养老院合作机制。配合民政部门开展养老机构等级评价。

应急管理部门、消防救援部门依法对养老院进行消防监督检查，加强对民政部门业务指导和培训，依法查处消防违法行为。配合民政部门开展养老机构消防安全隐患检查、养老机构等级评价。

市场监管部门负责养老院食品经营许可工作，加强养老院食品药品日常监管。配合民政部门开展养老机构等级评价，查处对养老机构和老年人“保健”产品消费欺诈行为。

五、保障措施

（一）加强领导，协同配合。养老院服务质量建设专项行动是习近平总书记亲自部署的一项关系广大老年人福祉的大事。区专项行动协调小组要充分发挥协调作用，各相关单位要积极配合与支持，形成工作合力，在不折不扣完成“规定动作”的基础上，加大对本辖区内养老院服务质量中存在的突出问题整治与养老院服务质量的提升。

（二）经费支持，积极创建。彩票公益金优先用于专项行动，同时争取财政资金、慈善捐赠资金、社会力量投资等对专项行动的支持。相关经费要优先保障特困人员供养服务机构（敬老院），重点支持养老机构消防设施硬件改造。将相关扶持政策与质量建设挂钩，对达标养老机构给予优惠政策倾斜。

（三）监督检查，务求成效。落实专项行动联系点制度，区协调小组各成员单位分别联系包点1-2家养老院，按照2019年专项行动目标任务要求，督促包点单位开展专项行动，务求取得实效。检查督查可采取实地调研、问卷调查、明察暗访、召开座谈会等形式，与包点养老院、入住老年人及家属进行走访调研，了解具体情况，掌握详细需求。

（四）强化整改，加大处罚。对不达标养老院进行督促指导整改，对存在违法违纪违规的养老院依法处置，坚决查处侵害老年人人身财产权益的违法行为，杜绝安全生产责任事故；对因不履行或不正确履行职责，造成严重后果或不良影响的部门和个人，提请相关部门依法依规处置。

各相关街镇开发区要严格按照属地管理工作职责要求，做好辖区内养老院服务质量专项行动相关工作。2019年专项行动开展情况纳入年度民政工作目标考核范围。

附件：1.养老机构重大风险隐患检查指标及整治建议

2.养老机构重大风险隐患检查台账（全区养老院消防排查登记表）

3.2019年养老院服务质量建设专项行动通报要点

附件1

养老机构重大风险隐患检查指标及整治建议

| 序号 | 原序号 | 指标内容 | 检查细则 | 不符合指标的整治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 提供餐饮服务的养老院，应当依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》。 | 自主提供餐饮服务的，不具备许可证或许可证过期的，不符合；委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，未签订协议或餐饮服务企业不具备有效许可证，不符合。 | 1.依据市场监管部门意见整治。 2.受委托餐饮服务企业不具备有效许可证的，须更换为有资质的企业。 |
| 2 | 3 | 如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证。 | 有内设医疗机构的，但不具备许可证或许可证过期的，不符合。 | 依据卫生健康部门意见整治。 |
| 3 | 5 | 养老护理员应接受岗前培训。 | 有养老护理员未经过专业机构或养老机构内部培训合格上岗，不符合。 | - 养老机构建立内部岗前培训制度，未经岗前培训合格的养老护理员应停止上岗。 - 民政部门通过购买服务等形式支持养老护理员培训。 |
| 4 | 7 | 在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书。 | 如有此类人员，没有100%持证上岗，不符合。 | 未取得与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书的医生、护士及其他人员应停止相关岗位工作。 |
| 5 | 11 | 对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务。 | 没有入院评估制度，且未开展评估工作，不符合。 | 养老机构依据行业标准《老年人能力评估标准》或地方相应标准建立入院评估制度。 |
| 6 | 20 | 无虐老、欺老现象。 | 如有欺老、虐老现象的，不符合。 | 出现欺老、虐老现象的，要依法处置。 |
| 7 | 30 | 养老机构应当履行食品安全管理责任，食品管理应符合有关规定。 | 有1项不满足，不符合。 | 依据市场监管部门意见整治。 |
| 8 | 34 | 药品管理应符合食品药品监督管理部门规定。 | 有1项不满足，不符合。 | - 依据药品监管部门意见整治。 - 组织相关人员培训，建立药品管理制度。 |
| 9 | 35 | 机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域。 | 有1项情况存在，不符合。 | - 有突出隐患的地区应提出迁址意见。 - 养老机构要制定突发事件应对预案。 |
| 10 | 43 | 提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班。 | 提供24小时服务且有相关记录，为符合；无当班、值班记录为部分符合；二者皆无为不符合。 | - 养老机构建立24小时值班、当班服务制度并做好记录。 - 民政部门要规范养老机构当班、值班、交接班工作。 |
| 11 | 74 | 院内医疗机构管理服务符合卫生健康部门规定。 | 如有院内医疗机构，不符合规定，则为不符合。 | 依据卫生健康部门意见整治。 |
| 12 | 82 | 有传染病预防措施。 | 应有制度、工作流程，有1项做不到的，不符合。 | 在卫生防疫部门指导下建立养老机构传染病预防制度。 |
| 13 | 96 | 制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及应急预案。 | 有1项未做到，不符合；如果没有特种设备，则不对特种设备管理做要求。 | - 养老机构按照规定制定完善。 - 民政部门促进行业交流，推广优秀经验。 |
| 14 | 98 | 人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑。 | 有1项未做到，不符合。 | 立即停止该场所用于人员住宿和活动，或改建。 |
| 15 | 99 | 对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加强物防、技防措施，在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，配备应急照明和灭火器材。 | 各项中有任何1点达不到，则该项不符合；设置自动消防系统的养老院则查看是否在相关场所对应设置相关设备，未对应设置的为不符合。 | 1.养老机构按照规定和标准整改。 2.依据消防救援机构意见整治。 |
| 16 | 100 | 每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，夜间防火巡查不少于两次，并做好记录。 | 有1项未做到，不符合。 | - 建立每日巡查、每月防火检查制度。 - 在全国养老机构业务管理系统上定期填报检查记录。 - 民政部门应定期检查养老机构的检查巡查记录，了解养老机构检查巡查情况。 |
| 17 | 101 | 加强消防设施设备运行和维护保养，每年至少全面检查一次，结合实际建立微型消防站或志愿消防队，参加区域联防组织，实行联防联治联控。 | 各项中有任何1点达不到，不符合。 | - 建立检查消防设施设备运行和维护保障制度。 - 积极参加消防救援机构组织的联防联治联控活动。 |
| 18 | 102 | 保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态。 | 有1项未做到，不符合。 | 依据消防救援机构意见整治。 |
| 19 | 103 | 制定消防演练、应急疏散和灭火预案，每半年至少演练一次。每半年至少开展一次消防安全教育培训活动。 | 有1项未做到，不符合。 | - 制定预案、开展演练和培训。 - 养老机构每半年至少演练一次，每半年至少开展一次消防安全教育培训活动，不断总结经验。 - 养老机构在全国养老机构业务管理系统上及时填报相关活动记录。 - 民政部门应定期检查养老机构演练、培训活动情况。 |
| 20 | 104 | 设立吸烟室，人员住宿和公共场所禁止吸烟。 | 有1项未做到，不符合。 | - 设立公共吸烟室。 - 杜绝老年人在住宿房间吸烟。 |
| 21 | 105 | 定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患。 | 有1项未做到，不符合。 | - 在相关专业人员指导下定期组织维护保养和检测。 - 及时整改隐患。 |
| 22 | 106 | 燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置。 | 如有，有1项未做到，不符合。 | - 依据燃气行政主管部门意见整治。 - 使用人员应接受相应安全使用培训合格。 |
| 23 | 107 | 定期维护保养燃气设施设备。 | 如有，有1项未做到，不符合。 |  |
| 24 | 108 | 燃气设施使用正确，无私自拆、移、改动燃气装置，无私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等。 | 如有，有1项未做到，不符合。 |  |
| 25 | 109 | 燃气设施清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放。 | 如有，有1项未做到，不符合。 |  |
| 26 | 110 | 购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，应符合相关规定。 | 如有，有1项未做到，不符合。 | - 依据市场监管部门特种设备机构意见整治。 - 使用人员应接受相应安全使用培训合格，取得相应的特种设备作业人员资格证书并对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查。 |
| 27 | 113 | 建立出入、探视、请销假等制度，防止老年人走失。 | 有1项未做到，不符合。 | 建立出入、探视、请销假等制度。 |
| 28 | 115 | 建立突发事件处理的应急预案，对自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度。 | 有应急预案、应急处置流程、报告制度，缺少1项即为部分符合。全部缺少为不符合。 | - 养老机构建立自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等突发事件的应急处理流程和报告制度。 - 养老机构加强人员培训，提高处置能力。 - 民政部门应促进行业交流，推广典型做法和制度。 |

注：

- 以上指标均来自《养老院服务质量大检查指南》（详见民发〔2017〕51号文件），表中“原序号”是指该指标在《养老院服务质量大检查指南》中的序号。

- 《养老院服务质量大检查指南》中原序号为6、12、13、14的指标要求（关于食品安全内容）并入修改后的第7项指标（原序号为30）。

3.各地可根据本行政区内养老机构风险隐患实际补充其他检查指标。

附件2

| 全区养老院消防排查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 存在的问题 | 整改意见 |
|  |  | 养老院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2019-4-30；
    2.排查人员按照实际情况填写，如民政局李××。

附件3

2019年养老院服务质量建设专项行动通报要点

| 是否制定落实方案 |  |
| --- | --- |
| 纳入监管的养老机构总数 |  |
| 存在重大风险隐患的 养老机构数 |  |
| 尚未整治到位的重大风险 隐患数 |  |
| 已完成整治的养老机构数 |  |
| 已完成整治的重大 风险隐患数 |  |
| 符合《养老机构服务质量 基本规范》的机构数量 |  |
| 按照《养老机构等级划分 与评定》国家标准评定情况 | 一星 个，二星 个，三星 个，四星 个，五星 个 |

说明：1.“是否制定落实方案”一栏填写“是”的省份应将所制定落实方案于5月30日前报民政部；

2.季度通报的数据来源于全国养老机构业务管理系统，地方民政部门要根据专项行动进展情况及时填报和更新。