## Sheet2
嘉山路街道2022年落实“三大行动”任务完成情况统计表（6月份）
任务类型 | 序号 | 任务内容 | 具体举措 | 完成时限 | 目前进度（截至6月底） | 责任领导 | 责任部门
产业转型突破（19项） 产业转型突破（19项） 产业转型突破（19项） | 1 | 全年净增市场主体不少于2000户 | 1.加强宣传与查处无照经营行为相结合，督促办理营业执照变无照为有照； 2.培育、服务新增市场主体，如笔园、墨园、板桥菜市场、蓝光时代红街等新的增长点，做到应发照尽发照，持照经营 | 年底前 | 今年截止6月17日，新增私营有限责任公司175户，新增个体工商户546户，合计721。 | 孙蕾 | 市场所
| 2 | 全年实现“个转企”不少于150户 | 1.分片逐户宣传动员个体户扩大经营规模，转型发展，解决个体户经营中遇到的困难； 2.对接区行政服务中心窗口熟悉政策为个体户做好个转体的相关服务工作 | 年底前 | 共实现个转企10户，完成序时进度6.67% | 孙蕾 | 市场所
| 3 | 全年完成财税收入10932万元 | 负责确保规上企业税源不流失，规下企业流失的要予以联系挽留 | 年底前 | 1-5月完成税收6237.83万元，完成序时进度56.7%；规上无税源外迁，规下安徽众途医学、驰岷、腾马劳务拟外迁，经街道多次上门服务，成功挽留企业；2021年纳税百万以上企业共10家，均已安排走访联系；10万元以上3家企业拟迁出3家（鼎之域、驰岷工程发服部已对接挽留成功）涉及21.57万元，10万元以下31家企业，涉及10.35万元 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
百万税收企业和辖区央企、省市属国企领导包联制度，每月主动拜访服务不少于一次
对当月纳税贡献首次进入前二十强的企业次月完成走访
负责确保辖区内10万元以上企业不流失，10万元以下企业迁移的要了解清楚相关情况并报发服部
| 4 | 全年完成社消零37000万元,增速20%；商贸企业“小升限”8家 | 1.做好分月调度；2.摸排新增2个达限企业入库 | 年底前 | 1-5月社消零共完成15742万元，累计增速10.6%；已摸排合肥巨牛商贸、安徽远晟贸易、安徽淝通汽车3家年底拟入库;新增摸排暂无进展 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
分别摸排新增2个达限企业入库，做好商贸业“四下单位”抽样调查统计工作
| 5 | 全年完成固定资产投资41800万元，增速20% | 1.确保已纳入固投任务的14个项目完成分月投资；2.争取本年度大建设项目均按期开工 | 年底前 | 1.1-5月已报固投4585万元（自排任务数2000万） 2.凤台路、调蓄池项目正常施工；青龙白龙6月初启动征迁，预计7月中旬施工进场；其他项目暂未进入开工期 | 孙蕾、陈明 | 发展服务部、建设办
|  |  | 做好分月调度 | 年底前 | 凤台路项目4月份已入库，板桥泵站5月份已入库，白龙路小学项目预计6月份入库，板桥里幼儿园项目预计7月份入库 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
|  |  | 做好区域内社会资本投资项目（投资额500万元以上）摸排上报 | 年底前 | 已摸排站西路充换电站项目及新能源汽车保养场项目（6490万元），安徽徽安汽车服务有限公司投资建设充电站项目（512万元），正业大厦的充电站项目（500万元），安徽环邦检测有限公司投资建设的核酸小屋项目（暂定5000万元） | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 6 | 全年完成服务业营收3.06亿元，增速20%，服务业企业“小升规”3家 | 1.做好分月调度；2.摸排新增2个达规企业入库 | 年底前 | 1-5月完成服务业营收13677万元，增速5.5%，（距任务差距11.5个百分比），目前已摸排到合肥远圣物业、安徽万德实业2家服务业、合肥民福生物医学有限公司 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
|  |  | 做好服务业“四下单位”抽样调查统计工作 | 年底前 | 正常开展 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 7 | 全年完成建筑业产值256亿元，增速20%，资质类建筑业企业“小升规”5家 | 1.做好资质内建筑业企业的服务工作，及时为企业提供项目信息，做好有关对接、协调工作；2.新增1个资质内建筑企业 | 年底前 | 新增摸排暂无进展(发展部目前已摸排2家安徽弛岷建筑有限公司、安徽澄濡建设工程有限公司) | 孙蕾、陈明 | 发展服务部、建设办
|  |  | 做好分月调度 | 年底前 | 建筑业1季度完成产值41.3亿元，增速34.69% | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
|  |  | 1.分别摸排新增1个资质内建筑业企业入库；2.做好建筑业“四下单位”抽样调查统计工作 | 年底前 | 新增摸排暂无进展 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 8 | 全年新增市级“专精特新”企业1家 | 积极主动对接上级部门，引导协助中铁四局四公司、中铁设计院向“专精特新”方向发展 | 年底前 | 第一批于2月20号前申报，我辖区暂无企业符合条件，接下来对接区经信局，摸排符合条件企业并指导其申报 | 孙蕾 | 发展服务部
| 9 | 全年新增国家级高新技术企业1家，国家科技型中小型评价入库企业数量不少于2家 | 积极摸排辖区企业情况，重点关注中铁四局四公司及中铁合肥市政设计研究院，加大与区科技局的联系沟通，依靠第三方力量，协助企业开展高企申报 | 年底前 | “高企”申报第一批中铁四局四公司、中铁设计院暂未申报成功，第二批于7月22日前完成资料上报，正在按照区科技局相关要求对接中铁四局四公司。 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 10 | 谋项目，摸清家底，编印手册，组织招商对接会 | 结合2021年“四扫”工作，强化成果转化，实时更新“企业库”“项目库”“载体库”，制定嘉山路街道招商手册，加强招商推介，招引更多税收贡献力度较大的企业入驻 | 年底前 | 已完成对轻工商城、笔园、墨园、大众等载体库的摸排，完成招商手册编制 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
|  |  | 组织召开招商对接会，针对重点招商意向企业，搭建交流平台，邀请区相关部门参与指导 | 6月底前 | 因疫情原因暂未开展 | 孙蕾 | 发展服务部
| 11 | 引项目，积极利用现有招商载体，招引优质企业 | 充分盘活辖区板桥里笔园、大众时代之光、蓝光时代红街、安徽轻工商城二期（月星家居）等现有载体，重点推进板桥里墨园文化创意办公园区建设进度，加大与区园林绿管中心、交警支队瑶海交警大队五中队、区文旅局等部门对接协调力度，全面提升园区周边环境，打造独具特色的徽派建筑文化创意园区，招引更多优质企业、新业态入驻 | 年底前 | 目前已明确板桥里墨园周边交通及环境整治方案，正在积极推进中 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 12 | 落项目，确保产业项目落地实施 | 加快推动欣意电缆厂地块收储，为产业发展释放空间，进一步深化街道党群服务中心（含卫生服务中心）项目深度，争取项目早日落地。在此基础上，有序谋划青龙路南侧地块收储；积极跟紧龚大塘、鸭林冲城中村改造项目 | 年底前 | 欣意电缆厂地块收储协议已签，目前企业正在加紧自拆 | 陈明 | 建设办
[6 empty] | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区
| 13 | 鼓励企业参与惠企政策制定 | 将涉企政策征求意见稿发相关企业，鼓励企业参与并提出意见 | 10月底前 | 日常走访中，积极征询企业意见，很多企业对税收返还、贷款利息提出要求 | 孙蕾 | 发展服务部
| 14 | 落实各项产业扶持政策，帮助企业申报政策奖补兑现，多形式开展产业扶持政策宣传 | 发展服务部负责协助辖区商贸业、新一代信息技术产业、金融业企业申报2021年产业扶持政策兑现 | 政策兑现期内 | 已帮助辖区17家企业成功申报相关政策，涉及金额222.313万元 | 孙蕾 | 发展服务部、建设办、社会事务部
建设办负责协助辖区建筑业企业申报2021年产业扶持政策兑现
社会事务部负责协助辖区文化创意产业、大建康产业企业申报2021年产业扶持政策兑现
|  |  | 发展服务部牵头组织1场规上企业与拟招商企业政策解读会 | 年底前 | 因疫情原因暂未开展 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
各社区自行组织1-2场规下重点企业政策解读会
| 15 | 企业满意率提升至95%以上 | 始终坚持“区位优势不如干部优势、政策优势不如服务优势”的理念，加快互联网+政务服务的推进，协助企业开展好项目宣传、配套建设、手续代办等工作，让企业享受切实便利。不断提高辖区企业满意度，确保高于95% | 10月底前 | 指导企业申报各级惠企政策，真正将“政策红利”转化为“企业红利”，协助企业解决高管子女就学、园区周边道路环境提升、开具相关证明畅通企业发展路径，一季度走访完成后，区营商办抽查企业均表示满意。 | 孙蕾 | 发展服务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 16 | 进一步密切与企业的联系 | 将辖区企业家吸纳为人大代表、政协委员，通过提升企业家的政治荣誉感来增加其社会责任和服务发展的责任。通过商会、“企业之家”及“助力同行嘉油站”等平台载体，宣传相关政策，做实做细“送政策、听建议、办实事”，同时，完善区领导包联重点企业制度，结合“四送一服”双千工作、大调研等活动，按时走访调研包联企业，不断提升服务质量，努力构建最优营商环境，围绕“为企业优化环境”的主题，开展“优嘉+”系列活动，班子成员每月走访企业不少于2次，各部门、社区结合日常工作，每季度与企业开展共建活动不少于2次 | 年底前 | 结合“四送一服"工作，区领导来我街道走访企业共计6次，班子成员1-3月份走访包联企业1次，发展服务部走访企业共计51次。同时通过“三八妇女节”为女企业家送花等方式提升企业家的政治荣誉感。 | 孙蕾 | 发展服务部、市场所、建设办、城管中队、党群部、党政办（工、青、妇）、板桥社区、七里塘社区、物业办、环保办、三角线社区、社会事务部、社区建设部、平安建设部
| 17 | 企业诉求闭环办理 | 坚持问题导向、目标导向、效果导向，充分用好“企业吹哨、部门报到”的有效机制，畅通政企沟通机制，提升精准服务能力，切实帮助企业解决发展过程中遇到的各类问题困难，建立问题台账，针对企业亟待解决的急难愁盼问题，完善企业诉求限上线下“一口”受理、限时办结闭环体系，推动企业诉求定期销号、动态清零，不断提高企业满意度。班子成员年度为企业解决问题不少于2个，各部门、社区每季度为企业解决问题不少于2个 | 年底前 | 结合“四送一服”工作，帮助诞源禽业、蒙牛乳业成功开具《民申保供企业资质证明》亿德建筑因多种原因错过奖补申报，街道对接对接区建筑财政局、区住建局等单位，成功申报奖补，群源供应链高管子女就学问题。 | 孙蕾 | 发展服务部、市场所、建设办、城管中队、党群部、党政办（工、青、妇）、板桥社区、七里塘社区、物业办、环保办、三角线社区、社会事务部、社区建设部、平安建设部
| 18 | 2022年底前营商环境问题基本解决到位，积极参与营商环境“大起底”专项行动 | 按照区有关要求做好营商环境“大起底”专项行动有关任务安排 | 年底前 | 按要求落实 | 领导班子 | 各部门、社区
| 19 | 为企业纾困解忧，解决企业用工难问题 | 组织辖区企业参与“2+N”招聘活动不少于10场 | 10月底前 | 1-4月共举办2场 | 郭刚 | 社会事务部
城市更新攻坚（10项） | 1 | “三供一业”小区、消防设施4个小区环境提升改造 | 今年对三供一业小区联运公司宿舍和省客宿舍进行小区改造，改造结束后同时引进物业无缝对接 | 年底前 | 1.改造工程已接近尾声，预计7月初进行验收 2.联运公司由瑞邦物业代管，省客宿舍由龙焱物业代管 | 武东明 | 物业办、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
|  |  | 龙兴苑、鸿兴苑依托今年的消防设施设备改造，消除两个小区消防无水的隐患 |  | 已完成改造，等待区级验收
| 2 | 辖区8个老旧小区物业管理覆盖 | 辖区目前22个无物业管理小区（含零星楼栋），由社区牵头组织对劳务公司宿舍、派出所宿舍、银都苑、北苑小区、临桥苑、王大郢恢复楼、嘉山小区、燃料公司宿舍引进物业公司进行物业管理，逐步实现辖区物业管理全覆盖 | 年底前 | 1.银都苑小区已引进物业公司管理。 2.劳务公司宿舍、派出所宿舍、北苑小区、临桥苑、王大郢恢复楼、嘉山小区、燃料公司宿舍目前由社区积极引导业主进行市场化管理。 | 武东明 | 物业办、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 3 | 摸清安置底数，完成征迁安置信息化平台建设 | 梳理安置信息，按安置明细逐一录入平台 | 6月底前 | 北苑二期、板桥花园征迁信息已录入，安置信息尚未完成录入，龚鸭城中村、王大郢因协议未签尚未录入 | 陈明 | 建设办
| 4 | 完成欣意电缆上市 | 1.成立专班，区住建局配合市土储中心完成收储工作；2.完成收购后，启动厂区拆迁、树木清除等工作 | 5月底前 | 督促落花舞加快厂区拆迁、树木清除，争取6月底净地交付 | 陈明 | 建设办
| 5 | 完成新蚌埠路、淮南路、白龙路、青龙路、凤台路征迁工作 | 根据区大建设计划，新蚌埠路2022年10月开工，淮南路2022年9月开工，青龙路、白龙路2022年6月开工，青龙路2（白龙路-凤台路）2022年10月开工，待红线范围明确后，在施工单位进场前完成征迁工作 | 根据区大建设计划，新蚌埠路2022年10月开工，淮南路2022年9月开工，青龙路、白龙路2022年6月开工，青龙路2（白龙路-凤台路）2022年10月开工 | 做好征迁前期的准备工作，6月初启动白龙青龙征迁。新蚌埠路、淮南路尚未确定红线范围，待区级部门通知 | 陈明 | 建设办、七里塘社区、三角线社区、板桥社区
| 6 | 板桥花园安置结算 | 1.成立轨道三号线（长淮段）回迁安置小组，定于3月上旬于长淮新村小学北校区现场选房； 2.分房结束后开始结算工作，分批结算，结算后安置户到物业领取钥匙 | 2022-03-28 | 选房工作已完成，目前正在结算，现已签字结算120户。 | 陈明 | 建设办、板桥社区、七里塘社区
| 7 | 保障新建项目38中嘉山校区，元一名城小学东校区、嘉山路幼儿园、板桥里幼儿园施工建设 | 1.待征地批复后，做好土地补偿工作； 2.与社区成立工作专班，全程保障项目顺利施工建设 | 白龙路小学2022年5月开工，板桥中学、嘉山路幼儿园、板桥里幼儿园2022年6月开工 | 区6月1号在少儿艺校双龙校启动教育类项目开工仪式，我办将配合社区做好保障工作 | 陈明、孙蕾 | 建设办、板桥社区、七里塘社区、社区建设部、发展服务部
| 8 | 保障新建项目龚大塘复建点、龚大塘二期复建点施工 | 1.待征地批复后，做好土地补偿工作； 2.与社区成立工作专班，全程保障项目顺利施工建设 | 2022年6月开工 | 根据建设单位反馈，预计8月份开工建设，我办将配合社区做前期的土地补偿工作及开工后的项目保障工作。 | 陈明、孙蕾 | 建设办、七里塘社区
| 9 | 板桥河初期雨水径流污染控制 | 1.土地补偿工作； 2.与社区成立工作专班，全程保障项目顺利施工建设 | 2023-11-01 | 配合社区做好保障工作 | 陈明 | 建设办、七里塘社区
| 10 | 鸭林冲、王大郢城中村项目 | 1.第二批征迁补偿款2月份已申报； 2.待款项拨付我街道后第一时间按照发放表发放 | 6月底前 | 相关费用已拨付并发放 | 陈明 | 建设办
环境质量提升（26项） 环境质量提升（26项） 环境质量提升（26项） 环境质量提升（26项） 环境质量提升（26项） | 1 | 积极创新住宅小区治理模式，建设6个“和美小区” | 通过社区对中铁四局四公司、中铁四局一公司、北苑小区、板桥花园复建点、大众时代之光、蓝光时代红街进行打造，建设一批符合“和美小区”标准的住宅小区，依托小区阵地建设，提升“党群议事会”在小区中发挥重要作用，不断提升业主满意度和幸福感 | 年底前 | 根据物业办要求重新梳理2022年创建和美小区名单为大众时代之光、中铁四局四公司、北苑二期，目前已组织物业公司向浩顺物业进行学习，按照考核标准进行软件资料整理。 | 武东明 | 物业办、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 2 | 对标长三角先发地 区标准，大力实施 “城市地毯式清洗 行动”，主次干道“以 克论净”，推动省级 卫生城区创建。 | 1.充实路面巡查人员力量，每日岗前点评，人员“机动队”10人分组，4人机动巡查，6人“定”在2个网格；2.提高保洁标准，路面巡查编口诀，牢记“四看”法：看违建，看占道，看门头，看垃圾 | 年底前 | 已开展1次“微党课”；开展6次“戴头盔 保安全 促文明”宣传活动；配合交警查货车；制作悬挂36条文明交通宣传条幅 | 许绍兵 | 城管中队
|  |  | 优化调整考核机制，细化奖惩，充分利用网格员进行常态化管理。秉持“合肥市城管执法四星级中队”优良作风，充分发挥中队9名党员先锋模范作用，每月推报“瑶海好人”，每周一次“城管课堂”，“微党课”开展党风廉政教育，激励青年队员，放大榜样引领示范效应 |  |  | 许绍兵 | 城管中队
|  |  | 1.加强违规停车类的处罚力度，确保交通秩序井然，对违规停车“软硬兼施”。2.联合文明办，定期开展“文明交通”宣传活动，张贴“温馨提示单”；3.联合交警，加强违规停车的处罚力度 |  |  | 许绍兵 | 城管中队
| 3 | 针对实际，开展如 “空中飞线”、“还 路于民” “户外广告” 等专项整治，打造北一环、嘉山南路等示范 道路。 | 1.数字城管5名队员，跟踪督办辖区内道路空中缆线问题；2.“户外广告”专项整治与日常巡查相结合，将违规楼顶字遏制在萌芽状态 | 年底前 | 辖区内道路空中缆线问题，区城管局牵头第三方，配合中队已整改完毕。 | 许绍兵 | 城管中队
|  |  | 立足实际，提高审美，拟在北一环下穿桥交口设置高规格景观小品，将北一环、香樟小巷等打造为示范道路 |  |  | 许绍兵 | 城管中队
|  |  | 打造“一居一路”品牌，联合社区，力促一个社区打造一条精品道路，如七里塘社区凤台路，三角线社区跃进巷，板桥社区嘉山南路 |  |  | 许绍兵 | 城管中队
| 4 | 推行垃圾分类全覆 盖，实现居民区、菜 市场垃圾闭环分类 处置，垃圾可回收率 达到 35%以上。 | 街道第一阶段已投放59台设备，目前46个点位已通过验收，并招募45名垃圾分类督导员。紧盯建设单位按时完成建设计划 | 年底前 | 建设单位已完成51个点位的建设（水电接通，可正常使用）；每日督查，已完成4轮督查，垃圾分类工作督查通报已出1期。 | 许绍兵 | 城管中队
|  |  | 协调好物业和社区的接收工作（主要为水电）和宣传工作，选择试点运行，总结经验全面推广 |  |  | 许绍兵 | 城管中队
|  |  | 1.联合文明办、餐饮单位，开展“文明餐桌”行动；2.联合社区开展“垃圾分类进社区、进校园”等，评选垃圾分类示范小区，推广经验。拟组织物业公司观摩元一名城B区3个点位，电子条屏、灭鼠器等配备齐全，设置完善 |  |  | 许绍兵 | 城管中队
| 5 | 严厉打击违规占道 经营，持续整治行人 乱穿行和电动车、机 动车违法行为，规范 设置道路综合导示 系统，合理规划停车 位，清理私占公共停 车位、僵尸车等现 象。 | 1.齐抓共管，对各单车公司加强督查；2.化堵为疏，营造安全出行环境，拟在地铁出入口增设单车停放线，在嘉山路、临泉路、新蚌埠路、北二环路、白龙路、青龙路等处，应划尽划；3.联合文明办，招募文明交通志愿者，每周一次志愿服务招募宣传，抓好典范创建 | 年底前 | 一是已与多家共享单车运营公司有效沟通，运营公司在每天高峰时段安排专人清理共享单车、共享电动车；二是已在淮南路站3号出口附近增设电动车充电桩，有效分流私家电动车，一定程度上缓解了停车的压力；三是已在淮南路站4号出口附近设置隔离桩，阻止私家车进入便道，占用非机动车位。此外，施划非机动车停车线，设置200米长的警戒带及禁停警示牌。 | 许绍兵 | 城管中队
| 6 | 深化“网格共治委员会”“党群议 事会”“和为贵”等协商自治平台建设 | 平安部联合街道党群部、社事部等部门，整合资源，指导各社区在网格内完成“网格共治委员会”、“党群议事会”、“和为贵”等基层协商自治组织建设,实现网格内基层协商自治组织全覆盖 | 年底前 | 1.司法所已将“和为贵”调解室建设情况相关档案资料报平安部。 2.平安部积极按照“三大行动”任务要求联合街道相关部门在辖区27个网格内建设基层协商自治组织，目前已在辖区内建成“网格共治委员会”9个，“和为贵”4个，“党群议事会”2个。预计6月底前可实现网格内基层协商自治组织全覆盖。 | 杨国寿 | 平安部、党群部、社区建设部
| 7 | 群众安全感和政法满意度再次实现提升 | 1.“进商户，转作风”，市场主体大走访。依托三级网格，对临泉路、新蚌埠路等沿街商铺、企业、小区沿街门面，特别是轻工商城、蓝光、大众餐饮一条街等开展调查，实现市场主体走访全覆盖。 2.“解民情，暖民心”，解决群众身边事。通过省长热线、市长热线、市长信箱等各种形式反映过问题的群众要列入第一批走访对象，跟踪反映问题办理情况；充分发挥“网格共治委员会”的作用，将群众诉求解决在基层，提高群众安全感和满意度。 3.“创平安，促和谐”，有效提高安全感。联合辖区胜利路派出所、长淮派出所，共同组成夜间巡逻队，对辖区蓝光时代红街、元一名城中西街、龚大塘、鸭林冲城中村、三无小区等重点区域，辖区主次干道等重点路段，采取每周不少于2次步巡和车巡相结合的方式开展巡逻工作。 4.“广宣传，全覆盖”，提升综治中心知晓率。街道“双提升”办公室牵头，安排专人联系区法院、区检察院、派出所、司法所、交警瑶海大队五中队等政法部门，发挥街居法律顾问作用，通过群众喜闻乐见的活动，宣传和解读居民、商户、小微企业、业主等希望了解的法律知识，在一线化解矛盾纠纷，提供法律服务，着力提升街道综治中心的知晓率。 | 年底前 | 1.今年以来，平安建设部一方面联合各社区组织网格员走访企业、商户进行宣传以及通过“核酸检测预登记”、“疫情防控卡点值守”为契机向居民群众进行面对面宣传，了解群众合理需求，着力解决群众急、难、愁、盼的问题。另一方面通过联合胜利路派出所、长淮派出所、各社区、街道相关部门通过开展“推磨转圈”、黄赌整治、反电诈、防范养老诈骗等宣传整治活动，保障了居民群众的生命财产安全，进一步提高了群众的安全感、满意度。 2.司法所印制各类宣传品，每周在各社区开展“双提升”宣传，发挥职能作用，提高本所知晓率，以及群众满意率。 | 杨国寿 | 平安部
| 8 | 常态化开展扫黑除恶斗争工作 | 做好扫黑除恶常态化工作。组织多种形式的活动，加强排查、加强整治行动、加强宣传力度，向广大居民大力宣传扫黑除恶成果；鼓励居民继续积极举报黄赌、黑恶势力线索，配合公安机关侦破黑恶势力犯罪案件 | 年底前 | 年初以来，平安部联合胜利路派出所、长淮派出所、各社区、街道相关部门在辖区内开展了“推磨转圈”、“黄赌整治”、“反邪教”、“反电诈”、“防范养老诈骗”等宣传整治活动共计39次，进一步铲除了黑恶势力滋生的土壤同时引导辖区居民群众时刻警惕黑恶势力。 | 杨国寿 | 平安部
| 9 | 对辖区内16个未建成智慧平安小区进行建设，实现智慧平安小区全覆盖 | 按照区政法委要求，有序推进2022年智慧平安小区建设目标，2022年6月底完成14个全封闭小区全覆盖建设;2022年12月底完成智慧平安小区全覆盖工作 | 年底前 | 截至目前，街道平安智慧小区建设工作已全部完成。 | 杨国寿 | 平安部
| 10 | 电信诈骗案件、电诈警情下降;全年电诈警情同比下降5% | 1、加强组织领导、健全长效工作机制。进一步健全反电诈工作领导小组工作制度，形成周总结、月研判工作机制，要求街居全体工作人员进一步提高对反电诈工作重要性的认识，强化责任，狠抓落实，确保街道反电诈工作有序推进。 2、加强多方联动、织密织牢反诈网络。继续加大街所联动力度，充分利用网格各方力量，及时在辖区27个三级网格内运用线上线下宣传渠道，通报电信诈骗案情、警示群众，确保防范电信网络诈骗的意识深入人心。 3、提高宣传精度、提高群众反诈意识。针对高案发重点地区、重点点位、重点人群，坚持街所居工作人员常态化进居入户开展宣传。通过在住宅小区、商业楼宇门口悬挂警示警情条幅，张贴防范海报，利用电梯广告屏，多举措提醒广大群众端正心态，提高识骗、防骗的能力。 | 年底前 | 截至6月17日，街道共发生电诈警情66起，相比去年的54起同比上升了22.2％。目前平安部正采取“走访易受骗群众”、“核酸检测与反电诈相结合”、“开展系列反电诈宣传活动”等方式进行宣传，力争在年底前实现全年电诈警情同比下降5％的目标。 | 杨国寿 | 平安部
| 11 | 增长两长多员力量 | 1.挖掘有服务意愿和服务能力的两长多员队伍，积极参与和美小区建设工作；2.摸排和美小区“两长多员”信息；3.挖掘培育典型 | 5月底前 | 稳步推进中 | 郭刚 | 社区建设部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 12 | 完善城乡社区配套服务设施 | 社区用房动态更新，完成第三批4个小区居民活动中心建设任务 | 年底前 | 三角线社区大众时代之光小区居民活动中心已完成硬装 | 郭刚 | 社区建设部
| 13 | 加强社会组织孵化园建设 | 打造社会组织孵化园，做好阵地和服务内容的完善，并通过市级验收 | 年底前 | 稳步推进中 | 郭刚 | 社区建设部
| 14 | 深化社居委下设委员会换届工作 | 深化社区公共卫生委员会、楼栋自治委员会平台建设 | 4月底前 | 已完成一居多会换届工作 | 郭刚 | 社区建设部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 15 | 完善养老配套，新增家庭养老床位43张 | 在三个社区，通过市区民政局公开招标等方式，确定符合条件的服务机构，负责家庭养老床位的建设和运营 | 3月底前 | 已完成 | 郭刚 | 社会事务部、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 16 | 街道办公大楼实施物业管理外包服务招投标 | 委托专业物业公司对党群服务中心进行管理，通过物业管理外包服务对外招标，后续与物业公司做好沟通 | 4月底前 | 已完成招投标工作，物业公司已进驻 | 陈明 | 党政办
| 17 | 推进街居党群服务中心建设 | 根据市委“1+8”系列文件精神，结合龚大塘鸭林冲城中村改造项目，推进基层党建引领基层治理“三大体系”建设，建设集公共服务、文化体育、养老助残、医疗卫生、教育服务、便民商业的街道级党群服务中心。下半年着重打造板桥社区党群服务中心，同时按照区委组织部部署，推进成熟小区“左邻右舍”党群服务站建设，打造老百姓家门口的“美好生活共同体” | 街道党群服务中心按建设计划推进，板桥社区党群服务中心10月底前完成，小区党群服务站6月前打造4处 | 相关地块尚未完成收储。小区党群服务站已选址结束，进入设计阶段。 | 陈明 | 党群部、发展服务部、社会事务部、建设办、七里塘社区、板桥社区、三角线社区
| 18 | 打造非公党建亮点 | 加强非公党组织建设，在制度建设、阵地建设、人员配备、经费支持等方面增加权重，继续加强对非公企业党建的指导帮扶力度，注重在非公企业中打造经验亮点典型，拟重点推进板桥里墨园、大众时代之光商圈党建，通过强化企业党建、完善阵地建设，形成街企共建，发挥党建指导员职能作用，年底前打造出一批非公党建亮点 | 墨园8月底前，时代之光10月底前打造完毕 | 墨园已基本打造完毕，下一步将进一步发挥服务站作用，联合园区企业，做好新业态非公党建工作。 | 陈明 | 党群部、发展服务部、七里塘社区、三角线社区
| 19 | 丰富辖区党员群众生活，提升党员群众主动参与热情 | 通过走访调研等形式征询党员群众需求，特别是利用好近期开展的“两单五微”能力资源清单收集填报工作，切实做到基层党组织和党员“全覆盖”，将有形和无形的阵地作用发挥好，切实化为党员群众工作学习交流服务的大平台，不断增强党组织的号召力、凝聚力、战斗力和创造力 | 4月底前摸清，后期常态化开展活动 | 截止6月10日，已完成党员注册450余名，群众注册100余名，均在全区名列前茅。后期将根据平台数据匹配，做好服务工作。 | 陈明 | 党群部、七里塘社区、三角线社区、板桥社区
| 20 | 儿童之家的软硬件设施进行更新完善 | 1.从4月份开始计划增购儿童书籍约100册、办公设备10套、儿童玩具50个；2.对三个社区儿童之家功能区进行重新装修分类 | 9月底前 | 已增购儿童书籍50册，儿童玩具30个，其余正在陆续采购中 | 陈明 | 妇联
| 21 | 成立团工委环保小分队，加大环境保护宣传力度 | 于4月底前完成集结辖区团员青年成立约30人的志愿服务队，坚持每月开展至少1次的集体环境保护活动，并带动辖区青少年以及中老年人参与河道垃圾清理、垃圾分类等环境整治志愿服务，并在区、市、省级等网站上积极做好相关宣传工作，力争打造一支独具嘉山特色的环保小分队 | 9月底前 | 经过前期筹备，现已通过三个社区、环保办等部门集结28人的志愿服务队，后期将做好相对的志愿服务活动，积极做好宣传，打造独具特色嘉山志愿服务组织 | 陈明 | 团工委
| 22 | 工会会员绿色出行普惠关爱行动 | 本次活动面向辖区所有自愿加入工会组织并已录入合肥工会实名制数据库，每人免费享受公共交通出行补贴，计划从4月份底开始，联合3个社区工会到辖区企业、小区、商场进行广泛宣传，以达到鼓励引导职工选择绿色出行、环保出行、公交出行方式的目的，以实际行动支持污染防治 | 10月底前 | 今年截止到6月份新增非公企业工会2家，联合工会1家，新增会员123人。因为疫情原因，今年市总的工会会员公共交通出行补贴还未开始。 | 陈明 | 工会
| 23 | 全面建立“党建+信访”工作体系 | 将信访工作与党建引领基层治理充分融合，街道党委每月至少1次听取信访工作汇报，分析信访形势、研究解决信访突出问题和群众反映强烈的热点、难点问题 | 年底前 | 1.市长热线多次反映大件宿舍违法建设，中队已立案查处。夜间工地施工噪音扰民，环保办约谈2家施工单位负责人（调蓄池和临时雨水管网施工项目），调整夜间操作时间。 2.信联办严格按照相关工作要求，定期组织召开信访维稳调度会，每月向党工委、汇报信访工作情况，同时做好相关档案资料收集。 | 杨国寿 | 平安建设部、发展服务部、市场所、建设办、城管中队、党群部、党政办（工、青、妇）、板桥社区、七里塘社区、物业办、环保办、三角线社区、社会事务部、社区建设部
| 24 | 扎实开展领导公开接访下访 | 建立街道党政领导接访制度，结合党政领导干部“四下基层”工作要求，每周不少于1天。街道党政领导对一些疑难复杂信访问题主动公开接访、带案下访；为群众解疑答惑，督导协调相关部门妥善处理矛盾问题，直到案结事了、息诉罢访 | 年底前 | 信联办已制定下发《嘉山路街道领导干部接访工作制度》，每周排班做好领导干部接访及相关情况登记及上报工作，妥善处置各类事项化解处置工作。 | 杨国寿 | 平安建设部、发展服务部、市场所、建设办、城管中队、党群部、党政办（工、青、妇）、板桥社区、七里塘社区、物业办、环保办、三角线社区、社会事务部、社区建设部
| 25 | 完善领导干部带头阅批群众来信制度 | 街道领导干部按照有信必阅，应批则批的原则，及时做到批阅群众来信、工作推进有难度的必批；领导干部阅批群众来信，根据本单位内部职责分工进行批转办理 | 年底前 | 信联办严格按照相关要求推进领导干部批阅群众来信制度，所有事项均能第一时间得到批示、转办，相关材料留存备份，随时做好迎检准备。 | 杨国寿 | 平安建设部、发展服务部、市场所、建设办、城管中队、党群部、党政办（工、青、妇）、板桥社区、七里塘社区、物业办、环保办、三角线社区、社会事务部、社区建设部
| 26 | 压实重复信访治理责任 | 1.把控源头治理，重视初信初访，规范登记录入，明确首办责任，合理诉求限期办理，实现初信初访按期化解率90%。对不合理诉求耐心做好政策解释及思想疏导工作，避免矛盾激化升级； 2.推进重复信访交办件化解提质增量，所有交办件实现区、街、居、所四级领导包案，实现中央信联办、国家信访局和省交办重复信访件100%程序办结，做好已化解人员的吸咐工作，建立台帐，避免再次上访，成为二次或多次督办件 | 年底前 | 目前初信初访诉求合理的均能得到100%化解，严格落实“三解”“三到位”工作制度，上级交办案件妥善处置、建立台账，无回流情况发生。 | 杨国寿 | 平安建设部、发展服务部、市场所、建设办、城管中队、党群部、党政办（工、青、妇）、板桥社区、七里塘社区、物业办、环保办、三角线社区、社会事务部、社区建设部