大兴镇无烟党政机关建设工作实施方案

根据国家卫生健康委、中央文明办、全国爱卫办联合印发的《关于加强无烟党政机关建设的通知》（国卫规划函〔2020〕175号 ）和《关于印发健康安徽行动实施方案的通知》（皖政〔2019〕84号）、《关于进一步做好辖区无烟党政机关建设工作的通知》（合爱卫办〔2020〕18号）、《关于进一步做好辖区无烟党政机关建设工作的通知》（瑶爱卫办〔2021〕1号）文件要求和工作部署，制定本方案。

一、建设对象

辖区内各级党政机关。

二、工作目标

至2021年底，实现辖区内市、区级无烟党政机关覆盖率不低于60%。至2022年底，实现全镇各级无烟党政机关全覆盖，并持续保持。

三、建设内容和标准

无烟党政机关建设要严格按照《无烟党政机关建设指南》（详见附件3）和《无烟党政机关建设评分标准》（详见附件5）开展无烟党政机关建设活动。

四、实施步骤

无烟党政机关建设工作自2021年1月份起，共分五个阶段：

（一）启动阶段（2021年1月1日至2021年2月28日）：镇卫健办对辖区各级党政机关广泛开展控烟宣传和培训教育，全面启动无烟党政机关建设工作。深入学习《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》精神，成立领导小组。

（二）实施阶段（2021年3月1日至2021年5月31日）：辖区各级党政机关对照《无烟党政机关建设指南》（附件3）在相关场所全面设置禁烟标志，制定控烟制度，建立工作机制，加强宣传，组建控烟劝导员和劝烟志愿者队伍，全面开展控烟劝导工作，并向镇卫健办报送《无烟党政机关建设申报表》（附件4）。区爱卫办、区疾控中心、镇卫健办给予辖区各级党政机关技术指导。

（三）巩固阶段（2021年6月1日至2021年6月20日）：辖区各级党政机关落实本部门制定的无烟建设规章制度并进行自查，总结经验，查找不足，持续做好本部门无烟党政机关创建工作，认真整理创建无烟党政机关相关资料。

（四）评估阶段（2021年7月1日至2021年9月30日）：镇卫健办迎接区爱卫办对建设的工作内容进行评估。评分达到80分及以上的单位，可被评为无烟党政机关。

（五）命名和公示（2021年10月1日至2021年11月30日）：区爱卫办组织专家进行区级评审，根据评审结果进行命名并公示。

五、工作要求

（一）加强组织领导 镇卫健办进一步提高对建设无烟党政机关重要性的认识，建立完善工作机制，明确职责分工，制定年度工作计划。辖区各级党政机关成立相关领导组织，设专人负责日常监督工作，将创建无烟单位列入重要议事日程，落实措施，精心抓好控烟工作。

（二）加强宣传动员 镇卫健办利用爱国卫生月、世界无烟日以及重大活动等时间节点，通过讲座、展览、宣传栏、电子屏等形式，充分利用传统媒体和新媒体，对无烟党政机关建设进行广泛宣传，形成人人参与的良好氛围。

（三）加强监督评估 镇卫健办会同有关部门加强指导管理和监督评估，不定时对我镇无烟党政机关建设开展情况进行抽检。

附件：1.大兴镇无烟党政机关建设领导小组

2.大兴镇无烟党政机关建设工作联络员名单

3.无烟党政机关建设指南

4.无烟党政机关建设申报表

5.无烟党政机关建设评分标准

附件1

大兴镇无烟党政机关建设领导小组

各社区、机关各部门：

根据瑶海区爱国卫生运动委员会《关于进一步做好辖区无烟党政机关建设工作的通知》（瑶爱卫办〔2021〕1号）文件要求，为加强无烟党政机关建设工作的组织领导，保障建设工作的有序开展，经研究，决定成立创建大兴镇无烟党政机关建设工作领导小组，成员名单如下：

组  长：苏  鸣  镇党委副书记、镇长

副组长：何  强  副镇长

成  员：党政机关各部门负责人

各社区分管领导

领导小组下设办公室，镇卫健办负责人任办公室主任，镇卫健办、各社居委联络员为办公室成员，负责协助镇卫健办对辖区内党政机关督促、协调。办公室承办领导小组交办的各项事宜。镇卫健办联合党政办督促、协调开展无烟机关建设活动；镇卫健办负责本辖区各级无烟党政机关建设及宣传、收集、上报工作。

附件2

大兴镇无烟党政机关建设工作

联络员名单

孙宏援（镇卫健办联络员）

汪亭君（镇卫健办联络员）

张  莉（漕冲社区联络员）

赵玲玲（兴集社区联络员）

夏玲丽（双圩社区联络员）

单秀云（四岗社区联络员）

喻典华（伏龙社区联络员）

夏燕平（东岗社区联络员）

周攀攀（钟油坊社区联络员）

尚许杨（新海家园社区联络员）

附件3

无烟党政机关建设指南

一、党政机关概念

本文所称党政机关，包括党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等人民团体。

二、无烟党政机关基本要求

1.制订无烟机关建设管理制度。

2.室内区域全面禁止吸烟，若有室外吸烟区应当规范设置。

3.机关范围内禁止销售烟草制品，无烟草广告。

4.机关无烟草赞助。

三、无烟党政机关建设流程

1.成立领导小组，制订工作制度，明确责任分工。

2.制订无烟党政机关建设管理规定。

3.广泛张贴或摆放禁烟标识，规范设置室外吸烟区。

4.启动无烟党政机关建设，并通报全体干部职工。

5.开展控烟宣传教育，定期监督检查，维护无烟环境。

6.开展自我评估，达标后可向所在地卫生健康行政部门申请验收评估。

附件4

无烟党政机关建设申报表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控烟领导小组 负责人 |  | 单位人数 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系电话 （手机） |  | 邮箱 |  |
| 建设情况简介 | （简要介绍本单位控烟工作开展情况） |  |  |
| 控烟领导小 组部门组成 及成员名单 |  |  |  |
| 单位意见 | 签字（盖章）： |  |  |
| 辖区内爱卫办意见 | 签字（盖章）： |  |  |

附件5

无烟党政机关评分标准

| 项目 | 评估标准 | 得分 | 评估方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组织领导 （10分） | 1.本机构有职责明确的控烟领导小组，2分； |  | 听取汇报 查阅文件 |
|  | 2.各部门有职责明确的控烟工作负责人，2分； |  |  |
|  | 3.将控烟工作纳入本单位的工作计划，2分，并有资金保障，1分； |  |  |
|  | 4.本机构领导成员都不吸烟，3分；有1位吸烟成员扣1分，扣完为止； |  |  |
| 二、控烟考评制度 （6分） | 1.本机构有控烟考评奖惩制度，2分； |  | 听取汇报 查阅文件 |
|  | 2.有控烟考评奖惩标准，2分； |  |  |
|  | 3.有控烟考评奖惩记录，2分； |  |  |
| 三、无烟环境布置及室内全面禁烟（40分） | 1.本机构所有建筑物入口处有清晰明显的禁止吸烟提示，5分； |  | 现场考察 |
|  | 2.本机构所属管辖区域的等候厅、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等区域内有明显的禁烟标识，10分；缺1处扣2分； |  |  |
|  | 3.本机构室内场所完全禁止吸烟，21分；每发现1个烟头扣1分；发现吸烟者1次扣2分；每发现1个工作人员在室内吸烟扣5分； |  |  |
|  | 4.设置室外吸烟区，且远离密集人群和必经通道，有明显的引导标识，4分；设置不符规范，扣2分，无引导标识，扣2分； 不设室外吸烟区，室外场所完全禁烟，管理方法等同室内禁烟场所，4分； |  |  |
| 四、控烟监督巡查 （10分） | 1.机构内设有控烟监督员和巡查员，3分； |  | 现场考察 查阅资料 |
|  | 2.对控烟监督员和巡查员进行相关培训，并有培训记录，3分； |  |  |
|  | 3.有控烟监督和巡查相关工作记录及值班表，4分； |  |  |
| 五、控烟宣传教育 （10分） | 1.有一定数量和种类的控烟宣传形式，如新媒体、电视、展板、宣传栏、海报、折页、标语等，至少3种，6分；少1种扣2分； |  | 现场考察 查阅资料 |
|  | 2.开展控烟宣传活动：讲座、咨询、沙龙、戒烟大赛、控烟知识竞赛等，每年至少2次，4分；少1次扣2分； |  |  |
| 六、控烟劝阻 （10分） | 1.有明确的全体职工劝阻吸烟的责任要求，并制定相关制度，4分； |  | 现场考察 查阅资料 |
|  | 2.工作人员及时劝阻吸烟，6分；有工作人员在场的吸烟行为未被劝阻，扣6分； |  |  |
| 七、为员工提供戒烟帮助（8分） | 1.掌握机构所有员工吸烟情况，4分； |  | 听取汇报 查阅资料 |
|  | 2.为员工提供戒烟帮助，4分； |  |  |
| 八、禁止出售烟草产品、禁止烟草广告和赞助（6分） | 1.本机构内商店、小卖部、食堂等不出售烟草制品，3分，发现扣3分；本机构禁止烟草广告和烟草赞助，3分，发现扣6分。 |  | 现场考察 查阅资料 |
| 总分（100分） |  |  |  |

注：总分为100分，80分以上达标；八项中如有一项得0分为不达标。