2023年小街巷双提升项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据瑶海区政法委工作要求，通过采取法律、经济、行政等手段，使社会治安状况得到好转或控制、人民群众安居乐业。项目资金总量：160万元，属于财政资金，经常性业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为嘉山路街道城管中队。

- 2.项目执行情况

本年度该项目已全部完成，该项目投入资金122.12003万元，预算执行率为100%，使用情况较好。项目实施内容包括市容环境及秩序协助管理费用、清运垃圾费用、凤台路围挡工程费用、青龙路临时变动菜市场拆除费用等。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

该项目常年实施，每年申请160万元财政资金，主要用于完成本年度我街道通过采取法律、经济、行政等手段，使社会治安状况得到好转或控制、人民群众安居乐业、维护基层稳定、控制成本支出等工作任务。

2.总体目标完成情况

本年度该项目全部完成，双提升服务辖区居民范围超过75000人，较高的提高辖区居民安全感和政法满意度，且该项目在2023年12月底完成所有任务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，小街巷双提升项目通过申请财政资金122.12003万元，完成双提升项目服务超75000个辖区居民，提高对辖区居民安全和政法满意度等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是街道日常市容环境及秩序协助管理工作；二是清运辖区垃圾工作；三是路面临时拆除项目，成功拆除了青龙路、凤台路、淮南路临时违建，临时菜市场变动拆除项目。

（二）评价结果

经评价，2023年度小街巷双提升项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度小街巷双提升项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，小街巷双提升项目全年预算安排122.12003万元，全年执行122.12003万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为双提升服务辖区范围；截至2023年底超过75000人次 ，实际完成率为100%，得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为经费支出的合规性；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为对辖区居民安全感和政法满意度的程度；实际完成情况达成预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为控制在160万元总成本范围内；实际完成情况为2023年总成本控制在160万元以内，具体为122.12003万元，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

2.社会效益指标（满分20分，实得20分）

年度设定的社会效益指标为维护社会稳定的效果，各项工作和活动规范，有序开展；实际完成情况为效果较好，得分20分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为对社会稳定提供可持续保障，各项工作和活动规范进行，有序开展，实际完成情况为达成预期指标，得分为10分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为群众安全感和政法满意度；实际完成情况为≥90%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度小街巷双提升项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

思想认识尚不到位，街道缺乏绩效评价专业人才，大多都是财务人员承担绩效评价工作，项目人员和财务人员对于项目存在信息壁垒，对于项目的评价存在片面之处，项目人员对于绩效管理和绩效评价工作的重要性认识不足，缺乏主动性。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是加强队伍建设，补充新鲜力量，提升人员的专业能力。

二是加强项目人员绩效评价培训力度，使绩效评价工作融入到日常工作中，以专业的角度更真实更准确做好绩效自评工作。

六、评价依据

无

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；