附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：    智慧平安小区奖补资金

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区胜利路街道办事处

项目责任人 （签字）：     汪淼

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年智慧小区建设项目奖补资金发放部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

巩固平安建设成果，夯实社会治安防控体系基础建设，通过技防+人防有效压降社会治安发案率，实现本地区各类侵财性案件大幅下降，将群众安全感、满意度切实提升。项目资金总量：105万元，属于政府性基金资金，专项奖补经费。项目实施周期为一年。

2.项目执行情况

根据合瑶平安办【2022】4号 关于开展2022年上半年智慧平安小区工作的请示文件精神，对辖区助剂厂、铁路大院、交通厅宿舍等15个小区建设智慧小区。项目实施主管单位为瑶海区委政法委。该项目资金总量为105万元。资金类型为政府性投资公益性项目。

该项目建设周期为6个月，由小区物业管理服务公司负责建设，每个小区建设费用标准7万元，自主建设后，经区智慧平安领导小组办公室验收审核通过后，由区委政法委奖补建设费用统一拨付到街道，由街道统一将资金拨付至各建设小区物业服务公司，截止到2023年底，项目已完工，资金已拨付，设备能正常使用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

按照合瑶平安办【2022】4号文件要求，整个项目在2022年6月底之前全部竣工。项目建成后有效压降社会治安警情，有效震慑不法分子扰乱社会治安，小区管理能够得到提升，居民安全生活得到保障，社会治理效果得到明显提升。

- 2.总体目标完成情况

按照合瑶平安办【2022】4号文件要求，15个小区智慧小区建设项目在2022年6月底之前全部竣工。9月底验收结束，12月底完成财务审计等工作，本年度工作全部完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，通过智慧小区建成后有效压降社会治安警情，全年警情下降明显，有效震慑不法分子扰乱社会治安，小区管理能够得到提升，居民安全生活得到保障，社会治理效果得到明显提升，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2023年度智慧小区建设项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度智慧小区建设项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，智慧小区建设项目全年预算安排105万元，全年执行105万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为建设小区数量；截至2023年底已完成，支付率100% ，实际完成率为100%，得分20分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为完成进度；实际完成情况为100%完成，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为完成进度；实际完成情况为100%完成，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为经费使用的规范性；实际完成情况为100%完成，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为切实压降四类可防性案件的发案率，提高群众安全感、满意度；实际完成情况为效果明显，得分15分。

- 2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为维护辖区治安稳定；实际完成情况为程度较高，得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为服务对象满意度；实际完成情况为≥95%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度智慧小区建设项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是少部分居民对人脸识别系统还不习惯，总感觉个人隐私被暴露，存在心里负担；二是输入个人信息时间长，少数居民不能给予配合；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强对居民宣传，提高物业的服务质量，引导居民积极参与平安建设活动中来，支持配合物业共同管护平安建设，提高居民安全防范意识。二要维保单位要积极对智慧道闸进行日常维护，确保设备正常运行。三要小区物业要和维保单位积极联动，共同维护设备的日常管理，加大对居民业主宣传提高居民参与智慧小区建设，共同维护社区治理成果。

六、评价依据

根据区直相关部门的工作文件。

- 附件

1.项目支出绩效自评表（附后）。

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 胜利路街道2022年下半年、2023年智慧平安小区建设费用和奖补经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 051001-合肥市瑶海区胜利路街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 105.00 | 105.00 | 105.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请财政资金105万元，主要做好平安智慧小区以奖代补资金发放工资。 |  |  |  |  |  | 按照合瑶平安办【2022】4号文件要求，15个小区智慧小区建设项目在2022年6月底之前全部竣工。9月底验收结束，12月底完成财务审计等工作，本年度工作全部完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设小区数量 |  |  | ≥40个 | 40 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 已完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ＝105万元 | 105 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 切实压降四类可防性案件的发案率，提高群众安全感、满意度 |  |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标不适用 |  |  | 本指标不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护辖区治安稳定 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |