附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区胜利路街道办事处

项目责任人 （签字）：    沈骥

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿项目

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

淮南路道路建设为市级大建设重点项目，该项目是2023年合肥市60个“拔钉清零”项目之一。该项目涉及到胜利路街道内濉溪东路社区及戴安桥社区，共50户征迁任务，全部使用货币化安置。项目资金总量：731.79万元，为合肥市大建设专项资金，属于政府性投资公益性项目。实施周期为一年。

2.项目执行情况

本年度该项目未完成，年初预算731.79万元，全年执行数为210.084万元，执行率为28.71%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

用于胜利路街道辖区内淮南路项目被征迁户的第一批征迁补偿款发放，2023年目标完成淮南路项目50户征迁任务，助推淮南路大建设项目顺利进行。

2.总体目标完成情况

2023年度完成项目的28.71%。主要原因是：因征迁范围内大部分产权为上海铁路局，涉及居民产权下划，程序多，手续复杂，故征迁进度较慢。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置项目通过申请政府性基金731.79万元，2023年度实际发放征迁补偿款210.084万元，占总金额28.71%，未完成年度设定的绩效目标，未达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿项目综合得分为78.37分，评价结果为“中”。

三、指标分析

2023年淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得2.87分）

2023年淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿项目全年预算安排731.79万元，调整后的预算为731.79万元，全年执行210.08万元，预算执行率28.71%，得分2.87分。

（二）产出指标（满分50分，实得35.5分）

1.数量指标（满分20分，实得16分）

年度设定的数量指标为征迁安置50户数；截至2023年底已完成征迁29户，仅有10户符合证照认定及区审，并完成第一批10户征迁补偿款的拨付，得分16分。

2.质量指标（满分10分，实得6分）

年度设定的时效指标为支出合规性；实际完成情况为部分达成预期指标并具有一定效果，得分6分。

3.时效指标（满分10分，实得4分）

年度设定的质量指标为经费使用的规范性；实际完成情况为未完成预期指标，得分4分。

4.成本指标（满分10分，实得9.5分）

年度设定的成本指标为项目总成本；实际完成情况为≤210.08万元预算数，得分9.5分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为发挥作用的影响程度；实际完成情况为效果明显，得分15分。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为影响力提升程度；实际完成情况为程度明显，得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为服务对象满意度；实际完成情况为≥98%，得分10分。

四、存在问题

此项目涉及上海铁路局工务段和工寓段协调进度缓慢，房屋征收工作尚未完成，故安置款未支付，造成资金无法按计划有序支出。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：请市、区相关部门协调上海铁路局，积极协调解决权属下划和面积确认工作，加快推进淮南路项目征迁和建设工作。

六、评价依据

根据区直相关部门的工作文件。

- 附件

1.项目支出绩效自评表（附后）。

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 530-合肥市瑶海区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 051001-合肥市瑶海区胜利路街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 731.79 | 731.79 | 210.08 | 10 | 28.71% | 2.87 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 731.79 | 731.79 | 210.08 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请财政资金731.79万元，用于淮南线项目房屋拆除，保障道路建设按期施工。 |  |  |  |  |  | 该项目因上海铁路局协商进度缓慢，房屋尚未拆除，安置款故未支付。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 征迁安置户数 |  |  | ＝50户 | 10 | 20 | 16 | 部分被征迁户提供资料存在问题，未完成审核，部分被征迁户未交房。 |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 6 | 部分被征迁户提供资料存在问题，未完成审核，部分被征迁户未交房。 |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 2023年12月底前完成 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 4 | 部分被征迁户提供资料存在问题，未完成审核，部分被征迁户未交房。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ＝7317900元 | 2100842 | 10 | 9.5 | 部分被征迁户提供资料存在问题，未完成审核，部分被征迁户未交房。 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 配合道路修建，改善群众居住环境，提升人民幸福感 |  |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善居民居住环境影响力 |  |  | 程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 78.37 |  |