附件2

项目序号：340102222402000100012

**合肥市财政支出项目评价报告**

项 目 名 称 ：体育事业补助资金项目

项 目 单 位 ：体育科

项目责任人 （签字）：刘业斌

主 管 部 门（盖章）：瑶海区教育体育局

2024年3月2023年体育事业补助资金项目

部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

（1）立项背景：全民健身需要

（2）立项依据：省市区关于实施快乐健身行动的实施方案

（3）主要内容：广泛开展全民健身赛事活动，加强健身指导。

（4）覆盖面：全区。

（5）资产总量：364.663万元。

（6）资金类型：财政资金。

（7）项目类型：经常性业务经费。

（8）实施周期：一年。

（9）项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。

2.项目执行情况

（1）项目实施过程：全年按计划实行。

（2）项目进展及任务完成情况：全年按计划完成任务。

（3）预算执行情况：全年预算执行较好。

（4）项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正常使用。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标。完成青少年和群众体育赛事活动分别达到17项、11项，参与人数2万人次，完成体育器材更换21套。

2.总体目标完成情况。28项赛事，参与人数15000人次已按计划完成。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，区级预算体育事业补助资金项目364.663万元，建立了校园足球、篮球、乒乓球等五大联赛，常态化开展了棋类等青少年体育赛事活动，广泛开展了广场舞、健身气功等群众体育赛事活动，完成体育器材更换21套。参与人数达2万人次。

**（二）评价结果**

经评价，2023年度体育事业补助资金项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度体育事业补助资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，体育事业补助资金项目全年预算安排364.663万元，全年执行364.663万元，预算执行率100%，得分10分。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

2023年度设定的数量指标为完成项目数量，完成28项赛事，参与人数15000人次；截至2023年底实际举办了28项体育赛事活动，实际完成率为100%，得分13分。

2.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性，当年完成，得分12分。

3.质量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的质量指标为项目完成合格率，完成100%，得分13分。

4.成本指标（满分12分，实得10分）

年度设定的质量指标为小于500万，完成完成1445.506万元，得分10分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分8分，实得8分）

2.社会效益指标（满分8分，实得8分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）不适用

4.可持续影响指标（满分14分，实得14分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度达98%。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度体育事业补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**一是场地数量不多，比赛受限较大**；

**二是室外体育赛事活动受天气影响较大**；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要早谋划，早启动，早完赛**；

**二要辖区内广泛摸排资源，合理选择场地，合理规避天气影响**；

六、评价依据

市教育局、市体育局和财政部门相关工作要求

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。