附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 购买社区基本公共养老服务

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区民政局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年购买社区基本公共养老服务

项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据《合肥市政府购买社区基本公共养老、青少年活动服务实施办法》（合民〔2017〕347号）文件精神执行，每个城市社区基本公共养老每年3.5万元，全区共68个社区，市区财政按1:1比例分担。

2.项目执行情况

按照全年进度，购买社区基本公共养老服务项目按合同约定，实施进度正常，按序时进度支付到位。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请115.5万元财政资金，通过政府购买服务，为全区老年人提供公共养老服务，丰富养老服务供给方式，不断满足老年群体的养老服务需求。年度设定的数量指标为覆盖所有社区（68个社区），截至2023年底全覆盖。

2.总体目标完成情况

按照合同约定，已全部支付到位。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，购买社区基本公共养老服务项目通过申请财政资金115.5万元，共完成为全区老年人提供公共养老服务，丰富养老服务供给方式等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是：通过政府购买服务，为全区老年人提供公共养老服务；二是：丰富养老服务供给方式，不断满足老年群体的养老服务需求。

（二）评价结果

经评价，2023年度购买社区基本公共养老服务项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2023年度购买社区基本公共养老服务项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，购买社区基本公共养老服务项目年初预算115.5万元，全年预算安排115.5万元，全年执行115.5万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为覆盖所有社区（68个社区）；截至2023年底全覆盖，实际完成率为100%，得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为2023年12月前完成；实际完成情况为按时完成，得分10分。

3.质量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的质量指标为共享经济社会发展成果；实际完成情况为达成预期目标，得分20分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于或等于115.5万元；实际完成情况为项目总成本等于115.5万元，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标：本指标不适用

2.社会效益指标：提高便民性服务质量的影响程度效果明显（满分10分，实得10分）

3.生态效益指标：本指标不适用

4.可持续影响指标：提高养老服务质量水平效果明显（满分20分，实得20分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标：群众满意度≥95%（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度购买社区基本公共养老服务项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：购买社区基本公共养老服务人员流动大，稳定性较差。项目服务人员兼任较多，影响社区基本公共养老服务质量。专业化程度有局限，服务效果有限，活动策划有待创新。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：强化项目管理，制定标准化工作流程，提升养老服务质量水平。为项目工作人员开展专题培训，提升服务专业化程度。

六、评价依据

1.《合肥市政府购买社区基本公共养老、青少年活动服务实施办法》（合民〔2017〕347号）

2.项目支出绩效自评表

七、附件

1.项目支出绩效自评表