附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 支持养老事业发展资金

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区民政局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年支持养老事业发展资金

项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据《关于印发<合肥市养老护理岗位工作人员学费补偿和入职奖补试行办法>的通知》（合民（2018）274号）精神，为养老机构工作人员给予一次性学费补偿，以及入职奖补等。根据《关于印发<合肥市社会办养老服务机构财政扶持资金使用管理办>通知》（合民[2018]324号）和《关于印发合肥市养老服务和智慧养老实施办法的通知》(合民[2021] 40 号)文件精神，养老机构收住自理老人给予每月200 元，收住失能失智老人，按照其失能失智程度（轻、中、重度），分别给予每张床位每月300元、400元、600元运营补贴。以及用于政府购买居家养老服务和社区基本公共养老服务等。

2.项目执行情况

2023年支持养老事业发展资金项目年初预算1176.9万元，全年预算数798.369万，全年执行798.369万元，预算执行率100%。项目长期实施，部分项目资金划转至街道，按照全年进度，支持养老事业发展资金项目实施进度正常。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请798.369万元财政资金，用于实施支持养老事业发展资金项目，对社会办养老机构和社区养老服务设施的建设运营奖补及养老护理岗位人员学费和入职奖补、养老助餐补贴等。加快养老体系建设，加强养老服务机构人才队伍建设，构建经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系，促进社会和谐，创建和谐瑶海。年度设定的数量指标为享受政府购买居家养老服务人数3000人，全年完成数量指标要求。

2.总体目标完成情况

按照文件要求，当年发放，支付到位。全年共计拨付资金798.369万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，支持养老事业发展资金项目通过申请财政资金798.369万元，共完成社会办养老服务体系建设；养老护理岗位工作人员学费补偿；养老护理岗位工作人员入职奖补；政府购买居家养老服务；社区基本公共养老服务等；已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2023年度支持养老事业发展资金项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2023年度支持养老事业发展资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，支持养老事业发展资金项目年初预算1176.9万元，全年预算安排798.369万元，全年执行798.369万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为享受政府购买居家养老服务人数3000人；全年完成数量指标要求，实际完成率为100%，得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为2023年12月前完成；实际完成情况为按时完成，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于或等于798.369万元；实际完成情况为项目总成本等于798.369万元，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标：本指标不适用

2.社会效益指标：提高满足老龄人口需求效果明显（满分10分，实得10分）

3.生态效益指标：本指标不适用

4.可持续影响指标：提高辖区老年群体幸福指数效果明显（满分20分，实得20分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标：群众满意度≥95%（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过项目中发现，各项补助标准有待提高。

五、意见和建议

建议提高关于养老的各项补助标准。

六、评价依据

- 1.《合肥市养老护理岗位工作人员学费补偿和入职奖补试行办法》（合民[2018]274号）

2.《合肥市社会办养老服务机构财政扶持资金使用管理办》（合民[2018]324号）

3.《关于印发合肥市养老服务和智慧养老实施办法的通知》(合民[2021] 40 号)

4.项目支出绩效自评表

七、附件

1.项目支出绩效自评表