附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：   购买社区老少活动家园服务项目

项   目   单   位 ：       瑶海区民政局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年购买社区老少活动家园服务部门

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据合肥市《关于印发合肥市政府购买社区基本公共养老、青少年活动服务实施办法的通知》（合民〔2021〕86号）文件工作部署，2020年我局通过政府购买社区老少活动家园服务项目的方式，采购安徽省社家老年服务中心、合肥市方圆社会工作事务所、合肥市蜀山区阳光公益服务中心3家服务商。根据首年签订购买合同附则，通过甲方考评及第三方评估合格的，可续签服务协议2年，购买服务经费为132万元。

2.项目执行情况

瑶海区已完成66个社区“两项服务”全覆盖，为每1.5个社区配备一名社区基本公共养老服务和青少年活动服务项目人员，整体服务情况良好。青少年活动服务项目资金共132万元（市、区财政资金1:1配套专项业务经费），根据合同付款方式，上半年签约预付款支出39.6万元，下半年中期款支出39.6万元，合同期满后经评估合格，支付末期款52.8万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

绩效目标情况。以城市社区“老少活动家园”为支撑，以开展丰富多彩活动、满足居民群众需求为宗旨，提升服务能力。

2.总体目标完成情况

绩效指标设定情况。一是绩效指标的客观公正性原则。在项目绩效运行监控中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。三是绩效运行监控的效益性原则，投入与产出的效益比例。四是评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。五是监控指标的科学性原则。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2023年度瑶海区购买社区老少活动家园服务项目通过申请财政资金132万元（市、区1：1配套），共完成青少年活动服务，包括但不限于课业辅导、兴趣培养、“五小”活动、文体康乐、青少年辅助教育等服务工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是项目整体有序推进。通过购买社区老少活动家园服务项目，分东、中、西片三个区域，引入三家专业社会组织，统一指导，实现全区所有社区全覆盖。购买第三方评估机构进行监督，掌握项目整体方向，保障项目有序推进；二是发挥资源整合优势。引导街镇、社区整合多方力量，联动社会资源，鼓励热心居民和爱心企业、社会组织等社会力量发挥资源优势，提供物资设备；三是培养基层专业服务力量。项目实施周期内每1.5个社区派驻1名两项服务人员，在社区专职开展老年和青少年服务工作。通过服务开展，在社区培养了一批居民骨干、建立社区为老为少服务基础。

（二）自评结果

经评价，2023年度瑶海区购买社区老少活动家园服务项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为优。

三、指标分析

2023年度瑶海区购买社区老少活动家园服务项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2022年，瑶海区购买社区老少活动家园服务项目全年预算安排132万元，全年执行132万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为66个社区开展青少年服务；截至2022年底已全部完成，实际完成率为100%，得分20分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为根据购买合同拨付时间；实际完成情况为按年度完成，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为资金保障100%覆盖城市社区，服务群众活动100%开展；实际完成情况为基本达标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于预算数；实际完成情况为项目总成本小于预算数，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标：不适用（满分0分，实得0分）

2.社会效益指标：开展青少年活动，提高服务质量的影响程度（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标：不适用（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标：保障社区“老少活动家园”持续发挥作用的影响程度（满分15分，实得15分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标：社区群众满意度≥95%（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度瑶海区购买社区老少活动家园服务项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是“两项服务”人员稳定性较差。两项服务人员兼任社区行政事务，影响服务开展。专业化程度有限，提供的社区服务质量不高，活动策划内容创新有待提高，不能满足群众的服务需求日趋多元化。

二是社会工作人才缺乏。两项服务人员持证率低，社会工作专业人才总量偏小，人员待遇不高、流动快，整体政治、业务素质有待提升，服务能力水平参差不齐。

五、下一步工作举措

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要严格项目管理。制定切实可行的工作措施，务求实效，确保政府购买老少活动家园服务顺利实施；加强对资金使用的追踪检查，确保项目资金发挥最大作用。区民政局采取政府购买服务的方式，委托第三方评估机构开展项目的初期、中期、末期评估工作，目前项目初、中、末期评估已完成，项目整体执行情况良好。

二要完善队伍体系。进一步配齐配强社区“老少活动家园”服务管理队伍，开展专题培训，积极引入专业社工、志愿者进行管理；完善以社区志愿者为主的服务人员队伍，加强培育社会组织力度。

六、自评依据

合肥市《关于印发合肥市政府购买社区基本公共养老、青少年活动服务实施办法的通知》（合民〔2021〕86号）文件

七、附件

1.项目支出绩效评价表（附后）；