2023年垃圾分类工作奖补资金项目部门

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为了开展开发区已建成的292座生活垃圾分类投放点及其80个居民小区进行垃圾分类工作，依据《合肥市2023年生活垃圾分类工作奖补资金考核暂行办法》文件要求，2023年安排奖补资金总额459.4599万元，资金类型为财政资金,属于专项业务经费，项目实施周期一年，由瑶海区城管局划转。

2.项目执行情况

2023年垃圾分类工作奖补资金项目共支出财政资金459.4599万元，主要用于垃圾分类站点的建设、日常运营、辖区垃圾分类奖补，共459.4599万元，2023年圆满完成各项工作任务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023年度垃圾分类工作奖补资金项目申请财政资金459.4599万元，主要用于考核居民小区生活垃圾分类桶边督导员配备、桶边督导员考勤、投放点运行管理、厨余垃圾分出量等工作。通过强化监督管理，促进辖区垃圾分类处理工作开展，保障文明创建工作顺利开展。

2.总体目标完成情况

2023年度完成垃圾分类工作奖补资金项目工作，着力促进辖区垃圾分类工作，进一步保障文明创建工作顺利开展，通过对垃圾分类细化的宣传引导，从而加强居民环保意识，进而共建美好家园。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，龙岗经济开发区通过申请财政资金459.4599万元，共完成居民小区生活垃圾分类桶边督导员配备、桶边督导员考勤、投放点运行管理、厨余垃圾分出量等专项工作，保障辖区内垃圾分类工作的顺利开展，共建美好家园，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2023年度垃圾分类工作奖补资金项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度垃圾分类工作奖补资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，垃圾分类工作奖补资金项目全年预算安排459.4599万元，全年执行459.4599万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为垃圾处理物业公司数量（85个）；截至2023年底龙岗开发区垃圾处理物业公司85个，进行日常垃圾处理工作，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为经费及时性；实际完成情况为实际配备督导员287名，根据项目开展情况及时拨付人员工资及项目经费，于2023年12月底完成预期目标，得分10分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的质量指标为经费合规性；实际完成情况为项目经费全部用于垃圾分类工作，极大地改善了居民居住环境，于2023年12月底完成预期目标，得分15分。

4.成本指标（满分10分，实得9分）

年度设定的成本指标为217.6389万元；实际完成情况为459.4599万元，得分9分。完成值高于指标值较多的主要原因是因项目需要，追加后续资金。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标为对辖区城市管理工作的影响程度，实际完成情况为站点周边整洁，撤桶并点彻底，日常巡查到位，居民满意度提升，达到预期目标，该指标自评得分15分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的可持续影响指标为对辖区城市管理工作的持续影响程度，实际完成情况为宣传氛围浓厚，居民环境保护意识增强，达到预期目标，该指标自评得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

通过电话回访方式获取广大民众和服务对象对职能部门履职效果满意度和对电话回访情况进行统计分析,职能部门服务对象满意度≥90%。完成预期目标，该指标自评得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度征迁补偿项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是钉钉手机端打卡率未完成100%；二是项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是职能部门加强监管，建立微信群督导打卡；二是广泛收集指标数据，制定合理的绩效指标，提高财政资金使用效率。

六、评价依据

- 根据《合肥市2023年生活垃圾分类工作奖补资金考核暂行办法》以及龙岗开发区预算绩效考核相关文件。

七、附件

项目支出绩效自评表