2023年打传人员经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为确保2023年龙岗开发区打击传销工作人员的工资，依据合肥市和瑶海区《2023年打击传销工作要点》文件要求，2023年安排预算资金110万元，此项目属于专项业务经费，项目实施周期为一年。

2.项目执行情况

2023年打传人员经费共支出110万元，主要用于保障龙岗开发区打传队员的工资发放，一个季度27.5万元，全年共四个季度，总合计110万元，圆满完成各项工作任务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023年度龙岗经济开发区申请财政资金110万元，主要用于保障龙岗开发区打传队员的工资发放。通过项目实施，确保打传队伍的稳定，持续提升打传队员的工作责任心，有效保障开发区拆迁安置、信访维稳、反电诈、打击传销、安全感满意度“双提升”、黄赌毒治理和管控烟花爆竹等中心工作的完成。

2.总体目标完成情况

2023年完成龙岗开发区打传队员的工资发放工作，共计110万元，确保打传队伍的稳定，提升打传队员工作责任心，提高打传工作效率，进而进一步维护龙岗开发区的社会稳定，向无传社区的建设更进一步。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，龙岗经济开发区通过申请财政资金110万元，共完成上级赋予的各项打传任务，实现了传销窝点和派遣返传销人员同比目标双下降5%的总体目标，另外打传队伍还出色完成了在拆迁安置、信访维稳、反电诈、“安、满、参”平安建设等开发区中心工作中的保障任务。

（二）评价结果

经评价，2023年度打传人员经费项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度打传人员经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，征迁补偿项目全年预算安排110万元，全年执行110万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为打传人数（22人）；截至2023年底打传人员数量22人，已达到预期指标，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为经费及时性；实际完成情况为根据项目开展情况，及时支付打传人员经费，极大的确保打传队伍的稳定，从而保障打传工作的开展。达到预期指标，得分10分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的质量指标为经费合规性；实际完成情况为截止2023年申请的财政资金全部用于支付打传人员经费，达到预期指标，得分15分。

4.成本指标（满分10分，实得9分）

年度设定的成本指标为项目总成本（≤指标值）；指标值27.5万元，实际完成情况为110万元，得分9分。完成值高于指标值较多的主要原因后期需要于每季度进行财政拨款，一年4个季度，共拨款110万元。

（三）效益指标（满分30分，实得29分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

2.社会效益指标（满分15分，实得14分）

年度设定的社会效益指标为对辖区打传工作的影响程度，实际完成情况为仍然有零星的传销窝点存在，该指标自评得分14分。

3.生态效益指标（满分0分，实得10分）

本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标为对辖区打传工作的持续影响程度，不断提升广大居民的安全感满意度，维护社会稳定，营造安全氛围，实际完成情况为达到预期目标，该指标自评得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

通过电话方式获取广大民众和服务对象对职能部门履职效果满意度和对电话回访情况进行统计分析,职能部门服务对象满意度≥90%。完成预期目标，该指标自评得分10分。

四、存在问题

过评价发现，2023年度征迁补偿项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是在队伍建设方面，需进一步加强精细化管理，特别是在队员们的思想教育、服从管理意识、整体思维意识及个人能力素质等方面需进一步完善和提高；

二是在谋划工作方面，克服本位主义，突出全局思维，增强前瞻性和预见性，做到早早谋划、早早准备，特别是在应急突发性事件上要有各类应急预案，防范于未燃。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要在队伍建设方面上，强调服从意识、责任意识、荣誉意识和精细意识；在工作谋划上，强调大局意识、预谋意识、创新意识和标准意识；在个人能力素质上，强调危机意识、学习意识、锻炼意识和协作意识；力争每名队员都能适应多重工作岗位需要发展。

二要进一步完善群联群防机制，扩大防范传销工作群范围，除酒店、宾馆外，2024年还计划将房屋中介、物业、小旅店等也都纳入其中，增强开发区范围内的整体联动和防范意识。

六、评价依据

根据项目执行情况以及龙岗开发区预算绩效考核相关文件。

七、附件

项目支出绩效自评表