附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

（参考格式）

项   目   名   称 ：   方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户)

项   目   单   位 ：   方庙街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户)项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为进一步加快站塘城中村改造项目的进展，尽快安置征迁居民，提高当地居民生活质量，拟对原合肥力达胶带有限责任公司自管公房进行收回处置。

该公房为合肥力达胶带有限责任公司于2003年所建，最早由瑶海区经贸委管理，2011年因政府体制改革移交瑶海区国资委进行管理，解决了合肥力达胶带有限责任公司部分职工居住问题并居住至今。

通过项目的实施，有效地解决了站塘城中村GF地块的征迁问题，并妥善安置了原合肥力达胶带有限责任公司部分职工。申请了1499.167万元的财政资金，全部用于方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户)项目支出。

2.项目执行情况

根据《瑶海区电机厂及站塘城中村（G、F地块）改造项目自管公房收回处置方案》的内容，本次合肥力达胶带有限责任公司自管公房收回处置7户，现已完成认定，符合发放条件。根据补偿协议约定，共支付补偿款1499.167万元，预算执行支付率100%，已全部发放完毕。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过项目的实施，合肥力达胶带有限责任公司自管公房共13户职工居住，现在已完成7户的征迁，剩余户数也已初步达成协议，一并完成三榜及证照认定后统一征迁。让征迁职工生活有保障，让辖区居民早日搬入新居，让当地居民生活质量大幅提升。主要用于站塘城中村改造GF地块自管公房收回补偿费，实现早日土地收储及安置房建设的效益。

2.总体目标完成情况

已全部用于方庙街道站塘城中村（G、F地块）项目自管公房7户群众的收回补偿费，实现了土地收储及安置房建设的效益。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户)项目通过申请财政资金1499.167万元，共完成7户原合肥力达胶带有限责任公司职工的拆迁安置，实现了项目总成本的最低化等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是安置补偿7户符合条件的职工；二是发放的补偿资金助力于后期征迁工作的推进。

（二）评价结果

经评价，方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户) 项目综合得分为97分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户) 项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户) 项目全年预算安排1499.167万元，全年执行1499.167万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得47分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为安置群众七户；截至2023年底完成群众实际安置七户，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为在预算年度内即2023年12月31日前完成资金使用；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为项目按时完成；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分15分，实得12分）

年度设定的成本指标为项目总成本不超过331.76万元；实际完成情况为1499.17万元，得分12分。完成值高于指标值较多的主要原因是中期拆迁户数及相应政策改变导致的预算拨款增加，产生一定差距。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

3.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度方庙街道站塘城中村(G、F地块)项目自管公房收回处置补偿费(7户)项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：对于成本指标的预估不够准确，导致了实际完成值超过了年度指标值。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：对于相应政策进行更加清晰和深刻的研讨，做好对群众的解释说明工作，进而作出更加准确的预算指标值。

六、评价依据

无

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。