附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：   复建点物业费补贴项目

项   目   单   位 ：合肥市瑶海区和平路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年复建点物业费补贴项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

依据合肥市瑶海区人民政府办公室关于印发《瑶海区回迁小区安置维修管理工作实施细则》要求，保障辖区内复建点小区物业管理经费，资金类型为财政资金，年资金总量390.74万元，项目类型为专项经费。实施周期：2024年全年。项目实施主体街道本级。

2.项目执行情况

复建点物业补贴主要用于保障辖区内物业管理经费，做好公共秩序的维护，环境卫生清洁，绿化养护和管理，日常安全巡查服务，长期实施，项目进展及任务完成情况较好，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本年度申请财政资金用于复建点物业补贴项目发放，该项目用于保障辖区内复建点小区物业管理，做好小区基础设施及公共秩序的维护，提升小区的居住品质。

2.总体目标完成情况

本年度经费主要用于复建点物业费的发放，补贴提高了复建点小区的服务质量，提升小区的居住品质，提高了住户的幸福感，经费能按时、按进度支付，全年目标已完成。购房补贴工作项目经费能按时、按进度支付，全年目标已完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，复建点物业费补贴项目通过申请财政资金390.74万元，共完成14个复建点的物业管理经费供给，保障了复建点小区的物业管理，提升小区居民的幸福感和居住品质。

（二）评价结果

经评价，2024年度复建点物业费补贴项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度复建点物业费补贴项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，复建点物业费补贴项目全年预算安排390.74万元，全年执行390.74万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

为辖区内14个复建点小区提供物业费补贴。实际完成率为100%，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为经费支出合规，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性；实际完成情况为12月底前已完成，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为项目总成本，年度指标值为390.74万元，实际完成值为390.74万元预算数，得分12分

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）：改善小区的整体环境，提升小区的居住品质。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）：促进整个辖区环境的改善，提高辖区居民的整体文明程度。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为服务对象满意度；实际完成情况为≥90%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度复建点物业费补贴项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：资金拨付不及时，容易造成复建点设施维修延迟，居民幸福感降低。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：加大复建点资金保障力度，加快资金拨付进度。

六、评价依据

- 依据合肥市瑶海区人民政府办公室关于印发《瑶海区回迁小区安置维修管理工作实施细则》

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。