附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：      购房补贴项目

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区和平路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年购房补贴项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

依据《合肥市关于进一步调整优化房地产政策实施措施的通知》要求，购建商品房住房、车位（库），支持卖旧买新，推广房票安置，加大改善型住房供给。资金类型为财政资金，年资金总量100万元，项目类型为专项经费。实施周期：2024年全年。项目实施主体街道本级。

2.项目执行情况

2024年瑶海区第一批购房补助专款主要用于购建商品房住房、车位补贴等，支持卖旧买新，推广房票安置，促进房产市场流通，带动经济发展，项目进展及任务完成情况较好，预算执行率达到98.63%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本年度申请财政资金用于购房补贴项目发放，该项目加大改善性住房供给，减轻补贴对象经济压力，促进房产市场流通，带动经济发展。

2.总体目标完成情况

本年度经费主要用于购房补贴的发放，补贴减轻了购房者的经济压力，促进房产市场流通，经费能按时、按进度支付，全年目标已完成。购房补贴工作项目经费能按时、按进度支付，剩余资金不足以支付购房者。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，购房补贴项目通过申请财政资金100万元，支持卖旧买新，刺激房产市场，给予居民政策性补贴，带动经济发展，提升购房者的幸福感。

（二）评价结果

经评价，2024年度购房补贴项目综合得分为98.86分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度购房补贴项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9.86分）

2024年，购房补贴项目全年预算安排100万元，全年执行98.63万元，预算执行率98.63%，得分9.86分。未完成的主要原因是补贴金额不足以支付购房者。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

为辖区内23户家庭提供购房补贴。实际完成率为100%，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为经费支出合规，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性；实际完成情况为12月底前已完成，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得11分）

年度设定的成本指标为项目总成本，年度指标值为100万元，实际完成值为98.63万元，实际完成情况为项目成本不等于预算数，得分11分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）：减轻了购房者经济压力，带动经济发展。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）：刺激房地产市场，给予居民政策性补助。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）：加大改善性住房供给，加大保障性住房供应力度。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）：服务对象满意度≥90%。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度购房补贴项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：宣传力度不够，补贴申请流程过长。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 加大购房补贴政策宣传力度。

- 2、规定购房补贴审核时长，加快审核时间。

六、评价依据

《合肥市关于进一步调整优化房地产政策实施措施的通知》

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。