附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用

项   目   单   位 ：合肥市瑶海区明光路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

2009年9月坝上街综合改造项目启动，拆迁期限60日，范良翠户房屋原位于长江东路1157号，房屋性质为商业用房，产权证载建筑面积296.15平米，房产在拆迁红线范围内。

2.项目执行情况

支付坝上街综合改造项目剩余私人产权安置结算费用和货币化回购费用。项目资金总量：2795.26万元，属于财政资金，专项业务经费，项目实施周期为3年。本年度该项目已部分完成，投入资金1778.20万元，使用情况较好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成坝上街综合改造项目剩余私人产权安置结算费用和货币化回购费用。

2、总体目标完成情况

本年度完成对坝上街综合改造项目部分剩余私人产权安置结算费用和货币化回购费用支付，共计1778.20万元，解决坝上街综合改造项目引发的房屋补偿历史遗留问题。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用项目通过申请财政资金1941.37万元，完成对坝上街综合改造项目部分剩余私人产权安置结算费用和货币化回购费用，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2024年度拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用项目综合得分为97.16分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9分）

2024年，拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用项目全年预算安排1941.37万元，全年执行1778.20万元，预算执行率91.6%，得分9.16分。

（二）产出指标（满分50分，实得48分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为发放人数（≥2人）；截至2024年底，实际完成值为5人，得分13分。完成值低于指标值的主要原因是该项目是周期项目，剩余人员计划在2025年度及2026年度支付完成。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费使用完成时间（2024年底完成）；实际完成值为达成预期指标，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性（合规）；实际完成值为达成预期指标，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得10分）

年度设定的成本指标为单位项目总成本（≤27952602.63元）；实际完成值为17782028.9元，得分10分。完成值低于指标值的主要原因是该项目是周期项目，2024年度预算款为19413674.98元，剩余费用计划在2025年度及2026年度支付完成。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标为解决坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用（效果较好）；实际完成值为达成预期指标，得分15分。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的可持续影响指标为解决坝上街综合改造项目引发的房屋补偿历史遗留问题（影响较好）；实际完成值为达成预期指标，得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为服务对象满意度（≥95%）；实际完成情况95%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度拨付坝上街拆迁项目2户安置结算费用和7户货币化回购费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：坝上街综合改造项目整体工作繁重，难度大，预算经费有限。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：区委、区政府针对坝上街综合改造项目中涉及疑难杂症的拆迁户统筹安排，成立专门领导小组，解决基层商业安置难等问题。

六、评价依据

关于支付坝上街综合改造项目剩余私人产权安置结算费用和货币化回购费用的汇报。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

3.与报告相关的其他附件。