附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 教育教学及课后服务提升

项   目   单   位 ： 合肥市第十一中学

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）： 合肥市瑶海区教育体育局

2025年3月
2024年教育教学及课后服务提升项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

（1）、立项背景：致力于为学生提供公平、优质的教育资源。在过去的一年里，学校通过教育教学及课后服务提升项目的支持，全面改善教育教学条件，提升教育质量，促进学生全面发展。

（2）、立项依据：财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知和《合肥市第十一中学部门绩效自评办法》

（3）、主要内容：教育教学、更新教学设备、完善校园安全设施等。

（4）、覆盖面：全体师生的所有教育教学活动。

（5）、资产总量：308.40万元。

（6）、资金类型：财政资金。

（7）、项目类型：经常性业务经费。

（8）、实施周期：一年。

（9）、项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。

2.项目执行情况

（1）、项目实施过程：全年按计划实行。

（2）、项目进展及任务完成情况：按计划开展项目并完成任务。

（3）、预算执行情况：全年预算执行较好。

（4）、项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正常使用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请308.40万元财政资金，主要用于平时教育教学展示课、学生校外素质教育与研学游、班主任业务提升、师生安全教育培训、学校课题研究等方面。通过项目实施，提高教师的教育教学业务能力，提升学生核心素养，保护未成年人的心理健康，加强班主任的班级管理能力，师生的安全意识与安全防范能力显著增强，教师的教育教学研究能力更进一步。总之，通过此项目的实施，使学校的教育质量显著提高，人民群众对学校的满意度达到90％以上。

2.总体目标完成情况

全年完成数量：教育教学活动220次，课后延时服务220次。完成质量较高，提升师生的素养。经费做到及时支付，社会对教育的满意度显著提高。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，教育教学及课后服务提升项目通过申请财政资金308.40万元，共完成教育教学活动220次，课后延时服务220次，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所有项目按计划精心组织、大力推进；二是经费做到项目完成后及时支付；三是扩大宣传，社会对教育满意度显著提高。

（二）评价结果

经评价，2024年度教育教学及课后服务提升项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度教育教学及课后服务提升项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，教育教学及课后服务提升项目全年预算安排308.40万元，全年执行308.40万元，预算执行率100%，实得10分。项目开展达到年初预算目标。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的完成教育教学数量为≥220次；截至2024年底教育教学数量为≥220次，实际完成率为100%，实得13分。项目开展达到年初预算目标。

2.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的经费支出时效性为2024年12月；实际完成的经费支出时效性为2024年12月，实得12分。项目开展达到年初预算目标。

3.质量指标（满分13分，实得13）

年度设定的教育教学完成合格率≥90%；实际完成教育教学合格率≥90%，实得13。项目开展达到年初预算目标。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的经费支付总成本≤308.40万元；实际完成经费支付总成本≤308.40万元，实得12分。项目开展达到预算目标。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0，实得0，此指标不适用）

2.社会效益指标（满分16，实得16）

3.生态效益指标（满分0，实得0，本指标不适用）

4.可持续影响指标（满分14，实得14）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2024年度教育教学及课后服务提升项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于活动开展前准备时间较短，准备不充分，活动不能全面展开；

二是部分活动质量没有达到预算目标；

三是经费支付由于对方没有及时提供相关凭证而延后；

四是社会大众对教育教学满意度有待进一步提升；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；

二要提高预算业务水平，注重评价质量。项目绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展；

三要预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好项目支出预算评价工作；

六、评价依据

（1）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知

（2）、《合肥市第十一中学部门绩效自评办法》

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；