附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 合肥市东风小学城乡义务教育补助经费项目部门自评报告

项   目   单   位 ： 合肥市东风小学

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）： 瑶海区教育体育局

2025年3月
2024年城乡义务教育补助经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：通过各类主题鲜明的素质教育活动的开展，提升我校的办学质量，改善办学条件，提升教师的教育教学水平，提升我校学生的创新精神和综合素质，形成促进学生健康、快乐成长的素质教育长效机制。努力践行办人民满意、公平而有质量的教育。

立项依据：根据学校现状及学校年度计划。

主要内容：各项教育教学活动及校园文化建设。

覆盖面：全校各项教育教学活动及学校设施的维修改造。

资金总量：64.86万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：2024年1月-2024年12月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区教体局。

2.项目执行情况

实施过程：各项教育教学活动及时开展，校园文化建设有序进行。

项目进展及任务完成情况：2024年校园文化建设8次，教学楼维修及其他日常维修26余次，教师集中培训、远程培训及个人外出培训共18次，其他各项教育教学活动30余次。

预算执行情况：预算执行按期完成。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入64.86万元，使用64.86万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024年申请64.96万元财政资金，主要用于本单位教育教学活动。通过各类主题鲜明的素质教育活动的开展，提升我校的办学质量，改善办学条件，提升教师的教育教学水平，提升我校学生的创新精神和综合素质，形成促进学生健康、快乐成长的素质教育长效机制。努力践行办人民满意、公平而有质量的教育。

2.总体目标完成情况

2024年度，学校校园文化建设日常维修26余次，经费使用40.55万元；教师培训活动18次，经费使用4.20万元；其他教育教学活动等30余次，经费使用31.69万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，城乡义务教育补助经费项目通过申请财政资金64.96万元。共完成校园文化建设8次，教学楼维修及其他日常维修26余次，教师集中培训、远程培训及个人外出培训共18次，其他各项教育教学活动30余次等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所有项目按计划精心组织、大力推进；二是经费做到项目完成后及时支付；三是扩大宣传，社会对教育满意度显著提高。

（二）评价结果

经评价，2024年度城乡义务教育补助经费项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，14个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，城乡义务教育补助经费项目全年预算安排64.86万元，其中区级资金25.95万元，上级资金38.91万元。全年执行64.86万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标2个，完成项目覆盖学生数不少于872人，班级数不少于20个班。截至2024年底，学校完成校园文化建设8次，教学楼维修及其他日常维修40余次，教师集中培训、远程培训及个人外出培训共10次，其他各项教育教学活动30余次等，保证了教育教学的正常运转。实际完成率为100%，得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标1个，为经费支出时效性。实际完成情况达成预期指标，得分10分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的质量指标2个，为项目完成合格率和项目验收合格率。实际完成情况为合格率100%，达成预期指标，得分15分。

4.成本指标（满分15分，实得15分）

年度设定的成本指标1 个，为项目总成本不超过64.96万元。实际完成情况为全年共支出64.86万元，得分15分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

- 存在问题

- 经评估可知，2024 年度城乡义务教育补助经费项目在实施过程中虽取得了一定成果，但仍存在一些问题与不足，具体表现如下：

- 其一，单位内各部门对预算绩效管理的认知及重视程度有待提升，分工尚不明确，缺乏业务科室之间的协同配合，这在一定程度上影响了预算绩效管理的整体效果。

- 其二，预算绩效目标不够清晰明确，预算指标不够精细，致使业务管理与绩效管理之间出现了脱节现象，无法实现两者的有机融合与协同发展。

- 意见和建议

- 为切实提高专项资金的使用效益，针对上述存在的问题，特提出以下建议：

- 一是应高度重视单位的预算编制工作，使预算更加细化、合理，做到不留任何缺口与空项，同时加强各业务科室之间的协调配合，形成工作合力。

- 二是要将预算资金分析常态化，定期开展预算支出分析工作，认真做好项目支出预算的评价工作，以确保专项资金的使用符合预期目标和效益要求。

六、评价依据

（1）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知

（2）、《合肥市东风小学部门绩效自评办法》

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）