附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

项   目   单   位 ： 合肥市琥珀名城小学

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）： 区教体局

2025年3月
2024年城乡义务教育补助经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：通过各类主题鲜明的素质教育活动的开展，提升我校的办学质量，改善办学条件，提升教师的教育教学水平，提升我校学生的创新精神和综合素质，形成促进学生健康、快乐成长的素质教育长效机制。努力践行办人民满意、公平而有质量的教育。

立项依据：根据学校现状及学校年度计划。

主要内容：各项教育教学活动及校园文化建设。

覆盖面：全校各项教育教学活动及学校设施的维修改造。

资金总量：481.8021万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：2024年1月-2024年12月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区教体局。

2.项目执行情况

实施过程：各项教育教学活动及时开展，校园文化建设有序进行。

项目进展及任务完成情况：2024年校园文化建设13次，教学楼维修及其他日常维修85余次，教师集中培训、远程培训及个人外出培训共120次，其他各项教育教学活动100余次，教学设备购置，水电费和网络费。

预算执行情况：预算执行按期完成。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入481.8021万元，使用471.3949万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024年申请481.8021万元财政资金，主要用于本单位教育教学活动。通过各类主题鲜明的素质教育活动的开展，提升我校的办学质量，改善办学条件，提升教师的教育教学水平，提升我校学生的创新精神和综合素质，形成促进学生健康、快乐成长的素质教育长效机制。努力践行办人民满意、公平而有质量的教育。

2.总体目标完成情况

2024年度，学校校园文化建设日常维修98余次，经费使用85.85万元；教师培训活动120次，经费使用24.86万元；教学设备购置：30万元，物业费50.17万元，水电费和网络费：60.91万元，其他教育教学活动等100余次，经费使用219.6万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，城乡义务教育补助经费项目通过申请财政资金481.8021万元。2024年校园文化建设13次，教学楼维修及其他日常维修85余次，教师集中培训、远程培训及个人外出培训共120次，其他各项教育教学活动100余次，教学设备购置，水电费和网络费。

，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所有项目按计划精心组织、大力推进；二是经费做到项目完成后及时支付；三是扩大宣传，社会对教育满意度显著提高。

（二）评价结果

经评价，2024年度城乡义务教育补助经费项目综合得分为97.78分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，10个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9.78分）

2024年，城乡义务教育补助经费项目全年预算安排481.8021万元，其中区级资金192.7464万元，上级资金289.0536万元。全年执行471.3949万元，预算执行率97.84%，得分9.78分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标1个，2024年校园文化建设13次，教学楼维修及其他日常维修85余次，教师集中培训、远程培训及个人外出培训共120次，其他各项教育教学活动100余次，教学设备购置，水电费和网络费。

保证了教育教学的正常运转。实际完成率为100%，得分10分。

2.时效指标（满分15分，实得13分）

年度设定的时效指标1个，因某些特殊情况，部分支付有延迟，得分13分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的质量指标13个，为项目完成合格率和项目验收合格率。实际完成情况为合格率100%，达成预期指标，得分15分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标1 个，为项目总成本不超过481.8021万元。实际完成情况为全年共支出471.3949万元，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标不适用

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标不适用

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2024年度城乡义务教育补助经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：产出指标中的时效指标需要进一步完善，原因是部分支付因相关原因亦延迟，本年度将做好支付规划，合理安排费用支出，保障教学活动开展。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1.合理安排费用支出，保障教学活动开展；

2.做好年初预算安排，安排好本年度城乡义务教育补助经费计划。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要重视单位预算编制工作，预算要更加细化合理、不留缺口、不留空项，各业务科室协调配合；

二要预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好项目支出预算的评价工作。

六、评价依据

（1）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知

（2）、《合肥市琥珀名城小学部门绩效自评办法》

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）。