瑶海区财政支出项目绩效自评报告

项   目   名   称 ：2024老年人福利补贴

项   目   单   位 ：瑶海区三里街街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年老年人福利补贴项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为进一步完善落实老年人社会福利待遇，保障老年人共享经济社会发展成果，依照《中华人民共和国老年人权益保障法》、《安徽省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》、《合肥市居家养老服务条例》规定，按照《合肥市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（合政办〔2015〕209号）精神，三里街街道组织申报了“老年人福利补贴”项目，申报项目资金总量为112万元。项目实施部门为三里街街道社会事务部。

2.项目执行情况

“老年人福利补贴”项目2024年度预算批复为0万元，年中预算调整112万元,实际支出总额为112万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

用于辖区内80周岁及以上老年人高龄津贴资金拨付，进一步保障老年人权益，提高老年群体的幸福感和获得感。

2.总体目标完成情况

通过发放高龄津贴，进一步保障了老年人权益，提高了老年群体的幸福感和获得感。

二、绩效自评结论

- 总体结论

“老年人福利补贴”项目，进一步保障了老年人权益，提高了辖区老年群体的幸福感和获得感。已完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，“老年人福利补贴”项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

三、指标分析

老年人福利补贴项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，三里街街道老年人福利补贴项目年初部门预算安排0万元，年中预算调整112万元,全年实际支出总额为112万元，预算执行率为100%。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为资金发放对象辖区80周岁以上老人数量为大于等于1900人；实际发放数量为1919人，完得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为资金支付时间为年底前；实际完成情况为年底前，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为经费支出合规；实际情况为资金使用合规，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为项目总成本小于等于300万元；实际项目成本为108万元，得分12分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标为经费支出对对建设和谐社区的影响程度程度明显；实际完成情况为程度明显，得分15分。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的可持续影响指标为经费支出对提升老年人群的幸福感和获得感的影响程度明显；实际完成情况为程度明显，得分10分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

年初设定的满意度指标为≥90%，实际调查满意度指标为95%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度老年人福利补贴项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分享受高龄津贴的老年人属于人户分离状态、且死亡殡葬信息目前也无法及时动态获取，导致多发追款现象偶有发生。

- 意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：相关部门开展回访制度，采用建立微信群、入户走访、视频回访等方式，做到及时掌握发放对象的动态更新。

六、自评依据

2024年工作总结

七、附件

1.项目支出绩效自评表；