合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：   城乡居民基本医疗保险

项   目   单   位 ：      合肥市瑶海区医疗保障局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年城乡居民基本医疗保险项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项依据：《合肥市基本医疗保险待遇保障实施细则》（合政办〔2021〕21号）；《合肥市基本医疗保险办法》（市政府第223号修改）；《合肥市2024年城乡居民参加基本医疗保险工作方案》（合医保发〔2024〕15号）；《关于提高合肥市城乡居民基本医保财政补助标准有关事项的通知》（合医保发〔2022〕12号）。

2.项目执行情况

主要内容：根据国家城乡居民医疗保险有关要求，通过个人缴费和财政补助筹集资金，用于对城乡参保居民发生的住院和门诊医疗费用进行合理补偿、城乡居民大病保险全覆盖，为实现病有所医提供保障。城乡居民基本医疗保险按参保一人奖励1元（市、区各承担0.5元），给予基层镇街开发区、学校参保奖励。

- 资金总量：根据国家财政补助标准和各级财政分摊比例，2024年城乡居民基本医保区级补助资金约为670万元，申请预算1115.5万元，申请追加49.17万元，2023年应补充资金上解5.67万元，共计1164.67万元。参保工作奖励经费11.5万元，共预算安排1176.17万元。

资金类型：财政专项补助资金，民生类项目。

实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区医疗保障局。

2.项目执行情况实施过程：

织密医疗保障网。深层次、广角度、全方位开展宣传活动，引导居民积极参保；优化流程，积极与区卫健、民政部门对接，确保数据准确无误，防止出现漏保、错保现象；强化服务，全力推进基本医保参保扩面工作，做好集中参保延长期和非集中参保期补参保工作，2024年全区城乡居民参保23.9万人。根据参保人数和规定的标准，已完成专项配套资金的拨付。

申请11.5万元，用于参保工作奖励经费，已完成10.8万元绩效目标，达到预期效益。

使用情况：居民医保区级补助资金用于参保人员的医保费用、大病保险等相关医疗费用的支付。参保工作奖励经费用于补助各街镇开发区和教体局，用于参保登记、宣传等工作经费。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

按照国家统一规定的筹资标准，用于城乡居民基本医疗保险县级配套资金，确保足额落实筹资标准，居民能够按照规定及时享受医保待遇，为实现人人病有所医提供保障。

2.总体目标完成情况

2024年按照城乡居民医疗保险财政补助标准为670万元，申请预算1115.5万元，申请追加49.17万元，2023年应补充资金上解5.67万元，共计1164.67万元。确保足额落实筹资标准，居民能够按照规定及时享受医保待遇。

截至2024年6月底，完成参保任务数23.9万人，完成参保率107.5%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，城乡居民基本医疗保险项目1164.67万元，已完成年初制定的绩效目标，达到预期效果。根据国家财政补助标准和各级财政承担比例，2024年城乡居民基本医保区级补助资金约为1164.67万元，有效为群众看病就医提供保障。

申请11.5万元，用于参保工作奖励经费，已完成10.8万元绩效目标，达到预期效益。

（二）评价结果

经评价，2024年度城乡居民基本医疗保险项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，城乡居民基本医疗保险项目全年预算安排1127万元，全年执行1175.56万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为年度参保人数大于23万人；完成参保任务数23.9万人，完成值高于指标值较多的主要原因是工作措施有力，动员更多居民参保，得分10分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

2024年度，以2023年23万参保人数为基础计算的基本医保综合参保率为107.57%，已完成年度指标值，得分10分。完成值高于指标值较多的主要原因是工作措施有力，动员更多居民参保。

3.时效指标（满分10分，实得10分）

本项目按上级要求，将各级补助资金拨付（上解）100%及时到位，及时结算各项医疗费用，保证了年度内项目良好进行，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的年初预算670元/人和11.5万元奖励经费，共计1127万元，完成值高于指标值较多的主要原因是2024年按照城乡居民医疗保险财政补助标准为670元，其中区级配套48.5元/人。按照市区目前参保人数23.9万人，应配套资金1159万元，2023年应补充上解金额5.67万元，合计需上解1164.67万元，得到有效落实，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）本指标不适合此项目。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分），有效减轻参保人员就医经济负担，达到预期指标，得分15分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）本指标不适合此项目。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）减轻城乡居民就医负担，促进社会和谐稳定，得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

坚持以人为本，全心服务参保群众，尽量提高参保对象的满意度，通过社会公众或服务（受益）对象满意度问卷调查群众满意度100%好评。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度城乡居民基本医疗保险项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是医保政策宣传力度不够。部分参保群众对医保政策了解不够全面，影响其参保积极性和政策受益面

二是预算编制不够精准科学。 在编制城乡居民医保基金预算时，对参保人数、缴费标准、医疗费用增长等因素预测不够准确，导致预算与实际执行存在较大偏差，影响资金使用效率。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要创新政策宣传方式，实现宣传全覆盖。构建"线上+线下"立体化宣传网络。线上依托政务服务平台、微信公众号等新媒体渠道，线下通过设立政策宣传点、组织专题宣讲会等方式，确保政策宣传无死角。特别要加强对基层干部的政策培训，提升政策解读和落实能力。

二要加强项目资金的预决算管理。根据各相关科室工作内容，享受政策人数等情况，对项目资金进行科学分配，确保项目资金用好，发挥出最大效益。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_城乡居民基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 077-合肥市瑶海区医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 | 077001-合肥市瑶海区医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1127.00 | 1175.56 | 1175.56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1127.00 | 1175.56 | 1175.56 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目长期实施，申请1127万元财政资金，主要用于城乡居民基本医疗保险补助资金到位及时，确保城乡居民医保工作顺利开展，进一步扩大参保面，提升居民健康水平。 |  |  |  |  |  | 扎实做好城乡居民医保参保工作，去年9月集中参保期以来，区医保局多措并举推进参保宣传工作。一是加强组织，广角度、全方位开展宣传活动，引导居民积极参保；二是积极与卫健、民政、乡村振兴等部门对接，细致做好资助参保对象参保工作，防止出现漏保、错保问题。在集中参保期延长后，重点做好基本医疗保险未参保人员宣传动员工作，努力实现“应保尽保”。截至6月，完成参保任务数23.9万人，完成参保率107.57%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 |  |  | ≥23万人 | 23.9 | 20 | 20 | 城乡居民参保人数根据当年居民参保变动 |
|  |  | 质量指标 | 城乡居民医疗保险参保率 |  |  | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出时效性 |  |  | 2024年12月前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤11270000元 | 1175.56 | 10 | 10 | 区级财政补助48.5元/人，参保工作奖励经费0.5元/人 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减轻城乡居民就医负担，促进社会和谐稳定 |  |  | 效果 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90百分比 | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表

| 合肥市2024年城乡居民基本医疗保险项目满意度调查问卷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 回答小计 | 权重得分 | 单项满意度 | 综合满意度 |
| 问卷分数 | 35 |  |  | 92.00% |
| 1、您是否了解城乡居民每年医疗保险基金中个人缴费额度是多少? |  |  |  |  |
| A、非常了解 | 27 | 27 | 93.40% |  |
| B、了解 | 7 | 5.25 |  |  |
| C、不了解 | 1 | 0.5 |  |  |
| 2、您觉得您对城乡居民基本医疗保险政策知道多少？ |  |  |  |  |
| A、很了解 | 27 | 27 | 94.30% |  |
| B、听说过一点 | 8 | 6 |  |  |
| C、不了解 | 0 | 0 |  |  |
| 3、您参加医保缴费的方式是？ |  |  |  |  |
| A、主要由个人缴费 | 19 | 19 | 88.60% |  |
| B、财政补贴和个人共同缴费 | 16 | 12 |  |  |
| C、全部由财政补贴 | 0 | 0 |  |  |
| 4、您认为医疗保险报销费用时是否方便 |  |  |  |  |
| A、非常方便 | 30 | 30 | 95.00% |  |
| B、 一般 | 3 | 2.25 |  |  |
| C、不太方便 | 2 | 1 |  |  |
| 5、您是否了解资助参保政策? |  |  |  |  |
| A、非常了解 | 21 | 21 | 88.60% |  |
| B、一般 | 12 | 9 |  |  |
| C、不理解 | 2 | 1 |  |  |
| 6、您对医保政策及经办机构的总体评价是？ |  |  |  |  |
| A、 满意 | 30 | 30 | 96.40% |  |
| B、基本满意 | 5 | 3.75 |  |  |
| C、不满意 | 0 | 0 |  |  |