合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：城乡医疗救助项目

项   目   单   位 ：瑶海区医疗保障局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：瑶海区医疗保障局

2025年3月

城乡医疗救助项目支出绩效自评报告（2024年）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项依据：《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市重特大疾病医疗保险和救助实施办法的通知（合政办〔2022〕35号）》《关于印发《合肥市城乡医疗救助基金市级统筹管理办法》的通知（合医保发〔2024〕18号）》

- 主要内容：医疗救助资金对困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分实行分类资助，其中特困人员给予全额资助，低保对象给予90%定额资助，返贫致贫人口给予80%定额资助，防止返贫监测对象给予50%定额资助。对一个年度内救助对象在我市定点医疗机构或规范转诊异地就医的住院及慢性病、特殊病门诊费用，经基本医保、大病保险报销后个人自付部分（含起付费用）纳入医疗救助范围。规范转诊且在省内就医的，经基本医保、大病保险报销和医疗救助保障后，个人负担仍然较重的给予倾斜救助。

资金总量：2024年区级配套400万元。

资金类型：财政专项补助资金，民生类项目。

实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区医疗保障局。

2.项目执行情况实施过程：

全区城乡医疗救助共支出1569.37万元，其中医疗救助1.8万人次，医疗救助基金支出1449.1万元；资助参保3511人，资助金额120.27万元。完善监测机制和回访机制，组织开展未参保人员、自付医疗费用超过1万人员、农村低收入人口慢特病证办理摸排筛查，推动落实各项帮扶政策，努力实现“应保尽保”“应救尽救”，2024年个人费用预警推送共21253人次，推送后认定人数33人次，实现由人找政策向政策找人主动服务转变，同时按全市统一部署，完成困难群体回访工作，回访人数1446人，回访率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目年度总体目标

- 申请400万元财政资金，主要用于医疗救助资金对困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分实行分类资助，对一个年度内救助对象在我市定点医疗机构或规范转诊异地就医的住院及慢性病、特殊病门诊费用进行医疗救助。为困难群体提供最基本的医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，增强自我保障和生存能力。

2、总体目标完成情况

2024年度全区城乡医疗救助共支出1569.37万元，其中医疗救助1.8万人次，医疗救助基金支出1449.1万元；资助参保3511人，资助金额120.27万元，切实保障困难群众基本医疗需求。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

全区城乡医疗救助共支出1569.37万元，其中医疗救助1.8万人次，医疗救助基金支出1449.1万元；资助参保3511人，资助金额120.27万元。2024年个人费用预警推送共21253人次，推送后认定人数33人次，完成困难群体回访工作，回访人数1446人，回访率100%。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2024年度城乡医疗救助项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度城乡医疗救助项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为城乡医疗救助代参保人数达到3284人，实际资助参保3511人，已完成指标，得分20分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为重点救助对象的合规性，已完成指标，得分10分。

3.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为城乡医疗救助审核、审批、资金发放及时，已完成指标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为城乡医疗救助总成本≤4000000，实际已完成指标，得分10分。

（二）效益指标（满分30分，实得30分）

1.社会效益指标（满分15分，实得15分），通过医疗救助资金拨付，确保城乡医疗救助政策有效落实，进一步保障困难群众基本医疗需求，减轻困难群众医疗支出负担。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）保障城乡医疗救助各项政策规定有效落实，推动城乡医疗救助工作顺利开展，促进社会保障事业可持续发展。

（三）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分），服务对象满意度≥90%，已完成指标。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度城乡医疗救助项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

2024年度城乡医疗救助项目完成了预期目标，救助人数、救助效果、资金使用效率等方面均达到了较高水平。项目在减轻困难群众医疗负担、防止因病致贫等方面发挥了重要作用。但仍存在政策宣传不足的问题，需在后续工作中加以改进。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是加强绩效支出管理，确保项目支出保质保量按时支出。

二是加大政策宣传力度，提升政策知晓度，减轻困难群众医疗负担，促进社会和谐发展。

三是加强项目监督与评估，确保资金使用合规、透明。

六、评价依据

《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市重特大疾病医疗保险和救助实施办法的通知（合政办〔2022〕35号）》《关于印发《合肥市城乡医疗救助基金市级统筹管理办法》的通知（合医保发〔2024〕18号）》

七、附件

项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_城乡医疗救助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 077-合肥市瑶海区医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 | 077001-合肥市瑶海区医疗保障局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目长期实施，申请400万元财政资金，主要用于城乡医疗救助，为保障困难群众基本医疗需求，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  | 全区城乡医疗救助共支出1569.37万元，其中医疗救助1.8万人次，医疗救助基金支出1449.1万元；资助参保3511人，资助金额120.27万元。完善监测机制和回访机制，组织开展未参保人员、自付医疗费用超过1万人员、农村低收入人口慢特病证办理摸排筛查，推动落实各项帮扶政策，努力实现“应保尽保”“应救尽救”，2024年个人费用预警推送共21253人次，推送后认定人数33人次，实现由人找政策向政策找人主动服务转变，同时按全市统一部署，完成困难群体回访工作，回访人数1446人，回访率100%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 城乡医疗救助代参保人数 |  |  | ≥3284人 | 3511 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点救助对象的合规性 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 城乡医疗救助审核、审批、资金发放及时率 |  |  | 2024年12月前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 城乡医疗救助总成本 |  |  | ≤400万元 | 400 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过医疗救助资金拨付，确保城乡医疗救助政策有效落实，进一步保障困难群众基本医疗需求，减轻困难群众医疗支出负担。 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障城乡医疗救助各项政策规定有效落实，推动城乡医疗救助工作顺利开展，促进社会保障事业可持续发展 |  |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |