附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：  免费开放相关费用

项   目   单   位 ：  合肥市瑶海区文化馆

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年免费开放相关费用项目

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

按照《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>》（皖办发【2016】2号）、《合肥市瑶海区2020年文化惠民工程实施方案》（瑶文旅[2020]5号）文件精神推进文化惠民工程建设。《合肥市瑶海区关于为民服务“十件大事”文化馆总分馆制实施方案》相关文件精神推进文化馆总分馆制建设。

2.项目执行情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，以传承弘扬优秀传统文化，满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点，推进公共文化资源整合利用，全面加强图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆纪念馆设施免费开放工作，提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性。文化馆总（分）馆免费开放包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室，舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本免费文化服务项目等。

项目主要内容为文化馆免费开放相关费用，2024年区财政全年预算资金拨款 24.5万元，主要用于文化馆总（分）馆免费艺术培训任课教师授课费，已完成年初预定计划。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

总体目标：认真贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以完善公共文化服务体系为抓手，深入推进文化建设，全面提升瑶海文化软实力。打造群众文化品牌，活跃群众文化生活；立足区情实际，组织举办特色群众文化活动；强化公共文化服务，厚植文化发展空间，扎实开展非遗保护，创新传承传统文明；提升群众文化素养、满足人民群众日益增长的文化需求。

- 2.总体目标完成情况

2024年文化馆免费开放相关费用项目已完成年初预定计划，达到项目预期效果。文化馆总（分）馆免费艺术培训班对外免费开放，共87个班级，分春秋两季，全年培训共30课时，近6万人次参加馆内各项群众文化培训、排练、演出等活动。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年，文化馆免费开放相关费用项目通过申请财政资金24.5万元，共完成2024年瑶海区文化馆总（分)馆春秋季免费艺术培训等相关工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是文化馆总（分）馆免费艺术培训班对外免费开放，全年共开设87个班级；二是全年安排30课时，全年近6万人次参加馆内各项群众文化培训、排练、演出等活动。

文化馆免费开放总（分）馆免费艺术大课堂深受群众喜爱，进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感，培养文化自信，推动文化繁荣。

- 评价结果

- 经评价，2024年度文化馆免费开放相关费用项目综合得分为95.99分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度文化馆免费开放相关费用项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9.99分）

2024年，文化馆免费开放相关费用项目全年预算安排24.5万元，全年执行24.47万元，预算执行率99.88%，得分9.99分。

（二）产出指标（满分50分，实得46分）

1.数量指标（满分13分，实得10分）

2024年度文化馆总（分）馆设定的免费艺术培训班数量指标大于等于140个班级。截至2024年底，实际班级数缩减为87个班级，实际完成率为62%，得分10分。未完成的主要原因是：因财政资金不足，将班级进行合并，总班级数缩减为87个。

2.时效指标（满分12分，实得12分）

2024年度年度设定的时效指标为文化馆总（分）馆免费艺术培训班分春秋两季，全年共培训30课时，截至2024年底，实际完成率为100%，得分12分。

3.质量指标（满分13分，实得13分）

2024年度设定的质量指标为免费培训经费支出合规性，实际完成情况为全部合规，得分13分。

4.成本指标（满分12分，实得11分）

2024年度设定的成本指标为小于等于50万元，实际完成情况为24.47万元，实际完成率为99.88%，得分11分。未完成的主要原因是：全年财政预算拨款24.5万元。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

该效益指标不适用。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

- 文化馆总（分）馆免费艺术大课堂深受群众喜爱，全年向公众免费开放，全年有近6万名辖区居民在馆内接受培训和排练等。截至2024年底，取得了很好的社会效益，得分15分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

该效益指标不适用

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

- 文化馆总（分）馆免费艺术培训班，此项工作常年开展。得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

- 根据培训学员的满意度调查结果显示，居民群众满意度95%。得分10分。

四、存在问题

无。

五、意见和建议

无。

六、评价依据

《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>》（皖办发【2016】2号）、《合肥市瑶海区2020年文化惠民工程实施方案》（瑶文旅[2020]5号）文件精神推进文化惠民工程建设。《合肥市瑶海区关于为民服务“十件大事”文化馆总分馆制实施方案》。

区文化馆严格按照各项指标评分标准，结合各项目点在免费开放工作中的实际情况，遵循绩效考核原则和考核程序的规定，全面地对各项考核项目做出定性或量化评定。

根据评价指标，自评分95.99分。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）。

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 免费开放相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 019-合肥市瑶海区文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 019002-合肥市瑶海区文化馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.00 | 24.50 | 24.47 | 10 | 99.88% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 50.00 | 24.50 | 24.47 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请50万元财政资金，主要用于瑶海区文化馆总分馆免费艺术大课堂，实现进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感。 |  |  |  |  |  | 全年财政预算拨款24.5万元，实际支付24.47万元，完成执行率99.88%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文化馆总分馆免费艺术培训班 |  |  | ≥140个 | 87个 | 13 | 10 | 班级合并，班级数量减少 |
|  |  | 质量指标 | 免费培训经费支出合规性 |  |  | 合规是 | 达成预期指标 | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2024年12月底前完成 | 达成预期指标 | 12 | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤50万元 | 24.47万元 | 12 | 11 | 全年财政预算拨款24.5万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对提高辖区居民的文化素养的影响程度 |  |  | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对提高人民群众的文化艺术水平的影响程度 |  |  | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.99 |  |