合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：新落户人才住房补贴、重点产业人才安居补贴

项   目   单   位 ： 瑶海区房地产市场监管事务中心

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年新落户人才住房补贴、重点产业人才安居补贴项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：吸引和鼓励更多青年人才来肥创新创业，加大青年人才安居保障力度。

立项依据：合肥市新落户人才租房补贴发放实施细则（合人才〔2018〕5号）、关于印发《关于重点产业企业人才安居工作实施细则》（合人才〔2020〕8）号的通知。

2.项目执行情况

我单位严格按照市级政策文件要求开展审核及补贴发放工作，2024年共计发放2178户，预算金额160万元，已发放160万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024年新落户人才及重点产业人才发放目标任务数为2200户、160万元。

2.总体目标完成情况

2024年共计发放2178户，已按照审核通过人数据实发放。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度瑶海区新落户人才及重点产业人才补贴预算金额160万元，已发放160万元。

（二）评价结果

经评价2024年度新落户人才住房补贴,重点产业人才安居补贴项目绩效自评综合得分为99.9分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2024年度新落户人才及重点产业人才租赁补贴资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，新落户人才及重点产业人才补贴项目全年预算安排160万元，全年执行10元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得47分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

本项目无年度总体目标，根据每月实际系统审核通过户数而定，目标2200人次，实际2024年发放补贴2178人次，得分10分。

2.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为2024年12月前；实际完成情况为2024年12月前已完成发放，得分12分。

3.质量指标（满分13分，实得13分）

严格按照文件进行审核及补贴发放，得分13分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为160万元；实际完成情况全年执行160万元，得分12分

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

该效益指标不适用于本次项目评价。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

进一步完善住房保障体系，扩大住房保障范围。

- 3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

该效益指标不适用于本次项目评价。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

通过积极实施民生工程，不断加大投入，有力地促进了瑶海区经济社会发展水平不断提升，保障和改善民生的能力不断增强。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

新落户人才及重点产业人才补贴项目已全面开展新落户及重点产业企业补贴申请人满意度问卷调查，群众满意度在90%以上。

四、存在问题

- 目前新落户人才住房补贴政策依据文件已于2021年到期，到期后只有重点产业企业人才补贴可以申请，该项补贴必须为合肥市政府认定的重点产业企业员工才能申请。

五、意见和建议

建议增加新的人才补贴申请渠道，以惠及更多的来肥落户、就业人员。

六、评价依据

合肥市新落户人才租房补贴发放实施细则（合人才〔2018〕5号）

关于印发《关于重点产业企业人才安居工作实施细则》（合人才〔2020〕8）号

七、附件

项目支出绩效自评表